Opvolgingsrapportering

merksplas.be

Gemeente en OCMW Merksplas

30 juni 2022

Gemeente- en OCMW-raad 19 september 2022

De opvolgingsrapportering, vermeld in artikel 263 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, bevat minstens al de volgende elementen:

1⁰ een stand van zaken van de prioritaire acties of actieplannen van het meerjarenplan;

2⁰ een overzicht van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het lopende jaar (opgesteld conform schema J1 en schema T2;

3⁰ in voorkomend geval, de wijzigingen in de assumpties die gekozen werden bij de opmaak van het meerjarenplan of de aanpassing ervan;

4⁰ in voorkomend geval, de wijzigingen in de financiële risico's.

Opvolgingsrapportering met rekeningcijfers Periode: 2022 Gemeente Merksplas (0207.503.190) Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Markt 1 - 2330 Merksplas Merksplas (0212.198.485) .: Dries Couckhuyt Markt 11 - 2330 Merksplas .: Alex Herseele

# Prioritair Beleid

## Beleidsdoelstelling: 7.: Erfgoed – Kolonie

Actieplan: 7.1.: Merksplas staat in voor de restauratie en de herbestemming van de Kolonie Actie: 7.1.1.: Merksplas staat in voor de restauratie en de herbestemming van de Kolonie - fase 4

Evaluatie:

De restauratie en herbestemming van fase 4 (paardenstallen en binnenplein) is afgewerkt.

Actie: 7.1.2.: Merksplas staat in voor de restauratie en de herbestemming van de Kolonie - fase 5

Evaluatie:

Kolonie: fase 5bis - karkasrestauratie woonstalhuis noord en koeienstallen Werken werden voorlopig opgeleverd.

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Investeringen | Uitgaven | 1.289.406,63 | 1.315.981,51 | 0,00 |
|  | Ontvangsten | 1.228.807,11 | 1.794.151,96 | 0,00 |
|  | Saldo | -60.599,52 | 478.170,45 | 0,00 |

Actie: 7.1.3.: Merksplas staat in voor de restauratie en de herbestemming van de Kolonie - fase 6

Evaluatie:

Kolonie: fase 6bis - bouw hotel: ontwerp in opmaak

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Investeringen | Uitgaven | 191.334,32 | 4.936.036,00 | 4.936.036,00 |
|  | Ontvangsten | 0,00 | 3.562.213,00 | 3.562.213,00 |
|  | Saldo | -191.334,32 | -1.373.823,00 | -1.373.823,00 |

Actie: 7.1.4.: Merksplas staat in voor de restauratie en de herbestemming van de Kolonie - fase 7

Evaluatie:

Fase 7 bis: karkasrestauratie graanschuur, quarantainestal en hangar: werken zijn toegewezen en gaan in uitvoering.

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Investeringen | Uitgaven | -7.247,39 | 608.871,00 | 516.871,00 |
|  | Ontvangsten | 0,00 | 516.871,00 | 516.871,00 |
|  | Saldo | 7.247,39 | -92.000,00 | 0,00 |

Actie: 7.1.5.: Merksplas staat in voor de restauratie en de herbestemming van de Kolonie - fase 8

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Investeringen | Uitgaven | 0,00 | 91.263,00 | 0,00 |
|  | Saldo | 0,00 | -91.263,00 | 0,00 |

Actie: 7.1.6.: Merksplas staat in voor de restauratie en de herbestemming van de Kolonie - fase 9

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Investeringen | Uitgaven | 0,00 | 85.765,00 | 0,00 |
|  | Saldo | 0,00 | -85.765,00 | 0,00 |

Actie: 7.1.7.: Merksplas staat in voor de restauratie en de herbestemming van de Kolonie - fase 10

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Investeringen | Uitgaven | 0,00 | 109.690,33 | 0,00 |
|  | Saldo | 0,00 | -109.690,33 | 0,00 |

## Beleidsdoelstelling: 9.: Wonen

Actieplan: 9.2.: Merksplas biedt huisvesting aan voor doelgroepen

Actie: 9.2.1.: Merksplas biedt huisvesting voor senioren

Evaluatie:

Assistentiewoningen Buitenhof:

In de eerste helft van 2022 waren de assistentiewoningen in afwerkfase. De keukens werden geïnstalleerd, de vloer werd gelegd, ... Ook de buitenaanleg is gebeurd met een petanquebaan, speeltoestellen en parkeerplaatsen. Er werd prijs gevraagd voor de crisissen overbruggingszorg. Deze opdracht is gegund geworden. Ook de aansluiting bij de meldkamer in het kader van het brandalarm is gegund geworden. Er is daarnaast ook prijs gevraagd voor glasgordijnen en overgordijnen. Deze zijn in de loop van de maand juni geplaatst.

Er is ook meubilair besteld voor het kantoor van de woon assistent. Dit is eind juni geleverd. Het AED-toestel voor de assistentiewoningen is in bestelling. Ook de aankoop van het meubilair voor de gemeenschappelijke ruimten is volop in voorbereiding.

Eind juni 2022 was er een heel succesvolle opendeur in het gebouw van de assistentiewoningen. Op datum van 31/08/2022 zijn alle assistentiewoningen verhuurd en/of toegewezen. De exploitatie van de assistentiewoningen is overgedragen aan OCMW Merksplas. De voorlopige erkenning is aangevraagd. Het kwaliteitshandboek is in voorbereiding.

Kern Lindendijk:

Er werden verschillende herstellings- en opfriswerken uitgevoerd aan zowel de seniorenwoningen als de seniorenflats, bijv. poetsen van de gemeenschappelijke delen, schilderwerken, aankoop nieuwe koelkast, ... In de seniorenflats is ook een nieuw sleutelplan in voege gegaan. In alle woningen en flats werd een verwarmingsaudit uitgevoerd. In het najaar van 2022 worden de voorbereidingen gestart in het kader van de geplande renovatiewerken in de woningen op de Kern Lindendijk. Hierbij zal ook rekening gehouden worden met de resultaten van de verwarmingsaudit. Er is 1 EPC attest afgeleverd voor een seniorenflat.

Woonerf Ter Driezen:

Er werden verschillende herstellings- en opfriswerken uitgevoerd aan de seniorenflats, bijv. poetsen  van de gemeenschappelijke dellen, onderhoud noodverlichting, interventies in verband met verwarming, onderhoud lift, ... Ook hier werd een verwarmingsaudit uitgevoerd.

De opdracht voor het opvolgen van de vastgestelde gebreken aan de lift ingevolge de risicoanalyse werd toegewezen aan Kone. De afvalstalling werd gefinaliseerd en kan in gebruik genomen worden.

Doorspoelen leidingen:

De afvoerleidingen van de seniorenflats woonerf Ter Driezen en de afvoerleidingen van de Kern Lindendijk 58 en 60 zijn preventief doorgespoeld. Dit is een jaarlijks terugkerend onderhoud in het voorjaar.

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 85.108,22 | 102.720,00 | 102.720,00 |
|  | Ontvangsten | 243.130,73 | 393.900,00 | 393.900,00 |
|  | Saldo | 158.022,51 | 291.180,00 | 291.180,00 |
| Investeringen | Uitgaven | 1.322.909,80 | 1.785.240,53 | 690.038,00 |
|  | Saldo | -1.322.909,80 | -1.785.240,53 | -690.038,00 |

Actie: 9.2.2.: Merksplas biedt huisvesting voor asielzoekers (lokaal opvang initiatief)

Evaluatie:

Renovatie LOI-woning Molenzijde 120

De renovatie van de keuken wordt door de technische dienst uitgevoerd in de 2de helft van 2022. Ook de overgordijnen voor de Molenzijde 120 dienen nog aangekocht te worden.

Er is een nieuwe grasmachine aangekocht geworden voor de LOI-woning Gildestraat 7.

In beide LOI-woningen is kabel-TV voorzien, alsook internetverbinding. De LOI-bewoners krijgen, naast hun leefgeld, wekelijks een zakgeld toebedeeld. Een extra zakgeld wordt voorzien indien de huishoudelijke taken goed gedaan worden. De leef- en zakgelden liggen binnen de door Fedasil bepaalde waarden.

Vervoerskosten: LOI-bewoners krijgen hun vervoerskosten terugbetaald in functie van bijv. bezoek advocaat of zoektocht woning.

De LOI-bewoners krijgen kledinggeld, ontspanningsgeld conform het LOI-draaiboek. Cursussen Nederlands worden ten laste genomen door het OCMW.

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 21.839,23 | 45.930,00 | 45.930,00 |
|  | Ontvangsten | 69.834,15 | 125.100,00 | 125.100,00 |
|  | Saldo | 47.994,92 | 79.170,00 | 79.170,00 |
| Investeringen | Uitgaven | 0,00 | 17.927,27 | 15.000,00 |
|  | Saldo | 0,00 | -17.927,27 | -15.000,00 |

Actie: 9.2.3.: Merksplas biedt huisvesting aan in noodsituaties

Evaluatie:

Het OCMW van Merksplas beschikt over een HUB en 2 noodwoningen. De HUB is bezet geweest tot 9 juni 2022 en staat momenteel leeg. De noodwoning Schuttershofstraat 13 bus 2 is mee ingeschakeld als huisvesting voor Oekraïense vluchtelingen. De noodwoning Industrieweg 7 blijft beschikbaar als noodwoning en is niet bezet geworden gedurende de eerste helft van 2022.

Voor het pand Industrieweg 7 betaalt OCMW Merksplas huur aan de gemeente Merksplas.

Sedert maart 2022 vangt Merksplas Oekraïense vluchtelingen op, zowel in eigen panden (Kern Lindendijk 58 bus 5,

Schuttershofstraat 13 bus 2 en Kloosterstraat 25 (ingehuurd buiten sociaal verhuurstelsel van bouwmaatschappij de

Noorderkempen voor bepaalde duurtijd) als bij gastgezinnen. Met de Oekraïense vluchtelingen wordt een overeenkomst afgesloten, voor het betalen van een huurvergoeding (OCMW-locaties) resp. bezettingsvergoeding (gastgezinnen).

Vanuit de federale overheid volgt nog een financiële ondersteuning, berekend in functie van het aantal opgevangen Oekraïense vluchtelingen. Deze is nog niet uitbetaald geworden. Er is geen aparte subsidiëring voor bijv. de aankoop van meubilair voor de inrichting van tijdelijke panden.

Tijdens de eerste maanden van de Oekraïense vluchtelingenopvang, werd er een wachtdienst opgestart vanuit de sociale dienst, omdat er ook 's avonds en in het weekend telefoon kon komen vanuit Fedasil. Er is eerst nationaal, daarna Vlaams een huisvestingstool ontwikkeld die up to date gehouden moet worden.

Er zijn in Merksplas ook samenkomstmomenten voorzien voor de Oekraïense vluchtelingen en hun gastgezinnen (om de 14 dagen). Einde juni 2022 verbleven er 28 Oekraïense vluchtelingen in Merksplas, waarvan 17 in gastgezinnen en 5 op een OCMW-locatie, 1 iemand verblijft via pleegzorg Kempen in Merksplas en 4 personen hebben eigen huisvesting. Eerder het voorjaar hebben er nog 3 personen bij een gastgezin verbleven, doch zij zijn ondertussen reeds verhuisd. In totaliteit hebben er dus 31 Oekraïense vluchtelingen verbleven in Merksplas in de eerste helft van 2022.

Er diende toekomstgericht dus nog voor 17 personen duurzame huisvesting gezocht te worden. Op datum van 30/08/2022 is deze duurzame huisvesting gerealiseerd voor 13 personen in totaliteit. 3 personen zijn in juli naar een andere gemeente verhuisd. Voor 7 personen dient nog een duurzame oplossing gevonden te worden.

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 9.000,54 | 12.600,00 | 12.600,00 |
|  | Ontvangsten | 9.247,52 | 20.000,00 | 20.000,00 |
|  | Saldo | 246,98 | 7.400,00 | 7.400,00 |

Actie: 9.2.4.: Merksplas participeert in en werkt samen met sociale huisvestingsmaatschappijen

Evaluatie:

OCMW

OCMW Merksplas verhuurt de woning Schuttershofstraat 13 bus 1 aan het Sociaal Verhuurkantoor Noorderkempen en ontvangt hiervoor een huur. Ook de onkosten (water, gas en elektriciteit) worden afgerekend.

GEMEENTE

Een investeringssubsidie werd voorzien aan de Bouwmaatschappij De Noorderkempen.

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Ontvangsten | 9.908,54 | 8.700,00 | 8.700,00 |
|  | Saldo | 9.908,54 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| Investeringen | Uitgaven | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
|  | Saldo | 0,00 | -200.000,00 | -200.000,00 |

Actie: 9.2.5.: Merksplas organiseert een woonloket voor informatie aan burgers

Actie: 9.2.6.: Merksplas faciliteert woonprojecten (Hoevestraat)

Actie: 9.2.7.: Merksplas faciliteert verkavelingen via IOK

Actie: 9.2.8.: Merksplas ondersteunt de bouwmaatschappij de Noorderkempen bij erfpacht woningen op de Kolonie

## Beleidsdoelstelling: 12.: Financiën

Actieplan: 12.1.: Merksplas ontvangt een dotatie uit het gemeentefonds Actie: 12.1.1.: Merksplas ontvangt een dotatie uit het gemeentefonds

Evaluatie:

Gemeentefonds:

De Vlaamse Regering verdeelt de hoofddotatie van het Gemeentefonds jaarlijks onder alle gemeenten volgens een aantal criteria.

Gemeenten die minder eigen ontvangsten kunnen voortbrengen, krijgen meer middelen uit het fonds en omgekeerd. Voor Merksplas bedroeg het bedrag per inwoner in 2022 €269,50. Het fonds bevat ook een basisfinanciering voor het OCMW. Die bedraagt automatisch 8% van het gemeentelijk aandeel, tenzij de gemeenteraad en OCMW-raad samen beslissen om een andere verdeelsleutel toe te passen.

Gemeentefonds - Vergoeding ter compensatie van de Eliataks:

Deze dotatie wordt uitgekeerd ter compensatie van de afschaffing van de Elia-taks. Deze taks was een federale heffing op de elektriciteitsdistributie via Elia, de beheerder van het hoogspanningsnetwerk. Van 2020 tot 2025 ligt het jaarlijks bedrag vast op €164.461,81.

Gemeentefonds - aanvullende dotatie t.v.v. diverse sectorale subsidies

Vanaf 2016 zijn de volgende sectorale subsidies aan lokale besturen geïntegreerd in het Gemeentefonds: lokaal cultuurbeleid, lokaal jeugdbeleid, lokaal sportbeleid, flankerend onderwijsbeleid, bestrijding kinderarmoede, gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking, integratiesubsidies. De bedragen per gemeente liggen forfaitair vast. Merksplas ontvangt jaarlijks €126.660,36 voor de jaren 2020 tot 2025.

Eénmalig werd ook het saldo van het fonds ter compensatie inkomstenderving gemeenten gestort door de Creg.

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Ontvangsten | 2.021.521,76 | 2.630.126,00 | 2.630.126,00 |
|  | Saldo | 2.021.521,76 | 2.630.126,00 | 2.630.126,00 |

Actieplan: 12.2.: Merksplas ontvangt een dotatie uit het plattelandsfonds

Actie: 12.2.1.: Merksplas ontvangt een dotatie uit het Plattelandsfonds

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Investeringen | Ontvangsten | 35.837,02 | 71.674,00 | 71.674,00 |
|  | Saldo | 35.837,02 | 71.674,00 | 71.674,00 |

Actieplan: 12.3.: Merksplas ontvangt een dotatie uit het fonds voor de open ruimte

Actie: 12.3.1.: Merksplas ontvangt een dotatie uit het fonds voor de open ruimte

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Ontvangsten | 0,00 | 304.835,00 | 304.835,00 |
|  | Saldo | 0,00 | 304.835,00 | 304.835,00 |

Actieplan: 12.4.: Merksplas int belastingen

Actie: 12.4.1.: Merksplas int belastingen

Evaluatie:

Compensatie energiezuinige woningen

Belastingplichtigen kunnen onder bepaalde voorwaarden genieten van een vermindering van onroerende voorheffing voor energiezuinige woningen. De gemeenten worden gecompenseerd voor de vermindering van de onroerende voorheffing ten gevolge van deze maatregel.

Derving onroerende voorheffing:

Sommige onroerende goederen die eigendom zijn van de federale overheid, van internationale instellingen of van andere staten zijn vrijgesteld van onroerende voorheffing. De gemeenten kunnen hierop geen opcentiemen vestigen en verliezen hierdoor belangrijke inkomsten. Zij krijgen hiervoor een compensatie die vastgelegd is per ministerieel besluit.

Aanvullende belasting personenbelasting:

De personenbelasting is een jaarlijkse belasting die de federale overheid heft op het inkomen van particulieren. De gemeente voegt daar een aanvullende heffing aan toe. In Merksplas bedraagt deze 6,5%. De inning hiervan gebeurt door de federale overheid en wordt afgedragen aan de gemeente. De voorschotten hiervoor worden gestort van september het ene jaar tot april van het daaropvolgende jaar. In mei wordt een afrekening gemaakt.

De administratiekosten bedragen 1% van de totale ontvangsten aanvullende belasting op personenbelasting.

Opcentiemen onroerende voorheffing:

De onroerende voorheffing is de jaarlijkse belasting van het Vlaamse gewest op inkomsten uit onroerende goederen. De gemeente voegt daar een heffing aan toe. In Merksplas bedraagt deze 692. De inning gebeurt door het Vlaamse gewest en wordt maandelijks afgedragen aan de gemeente.

Verkeersbelasting:

De jaarlijkse verkeersbelasting op de autovoertuigen wordt verhoogd met 10% ten behoeven de gemeenten. Deze opdeciem wordt doorgestort naar de gemeente waar de voertuigen zijn ingeschreven.

Gemeentelijke belastingen:

- 8 percelen grond voor grafconcessies

- administratieve stukken: Bijvoorbeeld de aangetekende zendingen voor omgevingsvergunning- Aansluitingen riolering 2022: 18

- begrafenis niet-inwoner: 4, ontgraving: 1, verwijderen asurne: 1

- diftar: 1 kohier 2021: met 49 belastingplichtigen

- taxi: 1 bestuurderspas

- kampeerpercelen: kohier nog niet opgemaakt

- 2e verblijven: kohier nog niet opgemaakt

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 262,02 | 23.266,00 | 23.266,00 |
|  | Ontvangsten | 2.701.322,27 | 5.718.638,00 | 5.718.638,00 |
|  | Saldo | 2.701.060,25 | 5.695.372,00 | 5.695.372,00 |

Actieplan: 12.5.: Merksplas vraagt een retributie voor bepaalde dienstverlening Actie: 12.5.1.: Merksplas vraagt een retributie voor bepaalde dienstverlening

Evaluatie:

Gemeente:

Retributie verhuur voertuig en bestuurderspas: 2 vergunningen en 5 bestuurderspassen

Retributie technische interventies - personeel: Dit reglement laat toe om de gepresteerde uren van interventies van gemeentepersoneel door te rekenen à de aanvrager of de verschuldigde. In 2022 werden facturen opgemaakt voor: sluikstort (10), schade à gemeentelijke eigendommen (1) en terugvordering onkosten prestaties (6).

Retributie administratieve prestaties: vb prestaties van burgerzaken

Beschikbaar stellen huisvuilzakken: Via het onthaal, Delhaize,… worden vuilniszakken ter beschikking gesteld.

Retributie grof huisvuil: Opgehaalde kg in 2022: 4.403,66 kg

Retributie op eenvormige plaatsrechten: 3 handelaars, 73 dagen plaatsrecht

Retributie occasionele verhuur gebouwen en terreinen Kolonie: Retributie eigendommen kolonie (kapel, gronden, open schuren, bijgebouwen). Aantal verschillende gebruikers 2022: 98

Retributie administratieve prestaties: Stedenbouwkundige inlichtingen gegeven voor 147 percelen

Retributie werken openbaar domein - Pidpa: Deze retributie wordt bepaald door Pidpa

Retributie werken openbaar domein - Fluvius: Deze retributie wordt bepaald door Fluvius

Retributie werken openbaar domein - Iveka: Deze retributie wordt bepaald door Iveka

Inschrijvings- en ontleningsgelden bibliotheek: De ontvangsten voor het ontlenen van materialen in de gemeentelijke bibliotheek worden globaal geïnd in de gemeentelijke boekhouding. Voor details verwijzen we naar het werkingsverslag van de bibliotheek.

Retributie occasionele verhuur lokalen gemeenschapscentrum: Aantal verschillende gebruikers in 2022: 88

Retributie occasionele verhuur educatief lokaal: geen externe gebruikers

Retributie elektriciteit openlucht: Aantal verschillende gebruikers in 2022: 32

Retributie occasionele verhuur tennisvelden en voetbalvelden Hofeinde en Kolonie:	tennis: 6 velden retributie gemeentelijke tennisvelden aan €250,00 per veld; voetbal: retributie gemeentelijke voetbalpleinen aan K Merksplas SK.

AGB:

Aan de sportverenigingen, gebruikers squash ed. wordt een vergoeding gevraagd voor het gebruik van de sportaccommodatie. Aan de gebruikers van de fuifzaal wordt ook een vergoeding gevraagd.

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Ontvangsten | 148.812,90 | 276.964,00 | 276.964,00 |
|  | Saldo | 148.812,90 | 276.964,00 | 276.964,00 |

Actieplan: 12.6.: Merksplas probeert zo veel mogelijk subsidies bij de hogere overheid te bekomen voor haar projecten

Actie: 12.6.1.: Merksplas probeert zo veel mogelijk subsidies bij de hogere overheid te bekomen voor haar projecten

Actieplan: 12.7.: Merksplas gaat leningen aan ter financiering van haar investeringen Actie: 12.7.1.: Merksplas gaat leningen aan ter financiering van haar investeringen

Evaluatie:

AGB:

Er is een lening bij Fortis voor de bouw van de sporthal.

OCMW

Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PPS-overeenkomsten-Belfius. Aanrekeningen wegens lening Belfius, BNP Paribas Fortis en ING.

GEMEENTE

Leningschulden aangegaan bij Belfius en KBC.

Leasing keuken Kolonie.

Er wordt in 2022 een nieuwe lening aangegaan.

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 72.936,20 | 153.146,00 | 153.146,00 |
|  | Saldo | -72.936,20 | -153.146,00 | -153.146,00 |
| Financiering | Uitgaven | 531.540,74 | 785.647,00 | 785.647,00 |
|  | Ontvangsten | 0,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 |
|  | Saldo | -531.540,74 | 2.714.353,00 | 2.714.353,00 |

Actieplan: 12.8.: Merksplas ontvangt dividenden uit haar aandelen en intresten uit de door haar verstrekte leningen Actie: 12.8.1.: Merksplas ontvangt dividenden uit haar aandelen en inkomsten uit de door haar verstrekte leningen

Evaluatie:

Compensatiefonds derving dividenden energiesector

Vanaf 2022 tot en met 2026 kent de Vlaams Regering aan de gemeenten een nieuwe algemene werkingssubsidie toe ter gedeeltelijke compensatie van hun verlies aan ontvangsten uit dividenden. Dat dividendverlies is een gevolg van de nieuwe tariefmethodologie die door de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) werd vastgesteld voor de reguleringsperiode 2021-2024.

Voor 2022 bedraagt de subsidie: €50.396.

De belangrijkste dividenden worden gestort door de energiecommunales. Dividend van IKA over het boekjaar 2021 Uitgeleend kapitaal aan Ebem dat binnen het jaar moet terugbetaald worden.

Fluvius: saldo elektriciteitsdividend 2021, saldo elektriciteitsdividend Publi-T, Publi-T thesaurievoorschot 2022 Intrest op uitgeleend kapitaal aan Ebem. Iveka: Saldo dividend 2021,

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Ontvangsten | 137.353,06 | 363.518,00 | 324.743,00 |
|  | Saldo | 137.353,06 | 363.518,00 | 324.743,00 |
| Financiering | Ontvangsten | 10.000,00 | 245.000,00 | 0,00 |
|  | Saldo | 10.000,00 | 245.000,00 | 0,00 |

Actieplan: 12.9.: Merksplas draagt bij tot de werking van de kerkfabriek Actie: 12.9.1.: Merksplas draagt bij tot de werking van de kerkfabriek

Evaluatie:

Huur Gildestraat 6-8; €1.484,10 per maand + saldo's

Omdat de parochie Zondereigen gedeeltelijk op Merksplas valt, komt de gemeente voor een deel tussen in het werkingstekort. De gemeentelijke dotatie wordt per semester gestort

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 13.356,90 | 17.810,00 | 17.810,00 |
|  | Saldo | -13.356,90 | -17.810,00 | -17.810,00 |
| Investeringen | Uitgaven | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
|  | Saldo | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |

Actieplan: 12.10.: Merksplas ziet zich geconfronteerd met diverse financiële kosten Actie: 12.10.1.: Merksplas ziet zich geconfronteerd met diverse financiële kosten

Evaluatie:

OCMW

Diverse financiële kosten (kosten zichtrekening, e.d.)

Kosten voor sociale bijstandsrekeningen

GEMEENTE

Roerende voorheffing op intresten van de toegestane lening aan Ebem en op intresten ontvangen via de Belfius spaarrekening. Kosten voor debetkaart, payconiq transacties, elektronische berichtgeving,…

Intresten ontvangen op de spaarrekening

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 530,07 | 13.183,00 | 13.183,00 |
|  | Ontvangsten | 4,04 | 500,00 | 500,00 |
|  | Saldo | -526,03 | -12.683,00 | -12.683,00 |

# Overig Beleid

## Beleidsdoelstelling: 1.: Werk en economie

Actieplan: 1.1.: Merksplas ondersteunt de sociale economie en geeft kwetsbare personen een kans op de arbeidsmarkt Actie: 1.1.1.: Merksplas participeert in en geeft ondersteuning aan Noorderkempen Werkt

Evaluatie: jongerenwelzijn:

- op 10 maart 2022 opent een inloophuis onder de naam Top in 't Onkrooid in Arendonk

- het project Top in je Kop krijgt een eigen logo

- om jongeren weerbaar te maken, wordt een reeks trainingen aangeboden in samenwerking met Arktos

- Er is een flowchart ontwikkeld om het jeugdhulpaanbod van A tot Z in kaart te brengen

- de stuurgroep 'Top in je Kop' bereidt een bevraging voor rond het welbevinden van kinderen en jongeren. Op basis van deze resultaten kunnen bijkomende acties bepaald worden voor leadergebied Markant+ (Baarle-Hertog, Hoogstraten, Merksplas, Rijkevorsel)

- de uitrol van de conventie eerstelijnspsychologie in onze regio wordt van nabij opgevolgd.

GBO:

zie 2.3.2

Regie lokaal sociaal beleid:

- de organisatie van een jobbeurs voor jongeren in Turnhout door VDAB wordt ondersteund.

- er wordt een reglement gemaakt voor de inzet van artikel 60 in de privésector dat is afgestemd op de regio.

- er wordt een evaluatie gemaakt van het concept wijk-werken met aanbevelingen voor de verdere werking ervan.

- de implementatie van de nieuwe rol 'regie sociale economie en werk' wordt voorbereid.

- de ILV NKW neemt deel aan het project Jobroad. De opzet bestaat uit het matchen van openstaande vacatures bij lokale bedrijven met talentvolle kandidaten uit de doelgroep van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt uit onze regio.

E-inclusie:

- het project 'iedereen digitaal' kreeg een subsidie van maximaal € 167.863 als tegemoetkoming in de kosten voor het project van01/01/2022 t.e.m. 31/12/2024.

- ook voor het voortraject 'digibanken' werd een subsidie (€ 15.000) verkregen om een voortraject af te leggen.

- beide projecten worden opgevolgd door een projectoproep e-inclusie met vertegenwoordigers van elke partnergemeente in de ILV NKW.

Communicatie en Public Relations:

- via een tweewekelijkse digitale publicatie 'Nieuwsflits' worden de medewerkers en partners van de ILV NKW op de hoogte gehouden van de actualiteit en de voortgang van lopende projecten.

- de ILV NKW krijgt een aantal webpagina's met rechtstreekse URL, heeft een overleg met de betrokken communicatiediensten en bereidt een netwerkevent (Trefdag) voor.

- de werking van de ILV wordt toegelicht tijdens een bezoek aan elk van de partnergemeenten.

Studie en overleg:

- er worden vanuit de ILV NKW infosessies georganiseerd en/of tijdelijk overleg gefaciliteerd tussen de partnergemeenten rond een aantal uiteenlopende thema's zoals één woonactor, participatietraject inburgering, overleg CAW en ILV, loket kinderopvang, oplossingen voor respijtzorg voor ouders van kinderen met een handicap of in situatie van ernstige ziekte. - de ILV neemt actief deel aan het bestuur en inhoudelijk overleg binnen de ELZ Kempenland VZW.

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 0,00 | 29.200,00 | 29.200,00 |
|  | Saldo | 0,00 | -29.200,00 | -29.200,00 |

Actie: 1.1.2.: Merksplas biedt mensen werkgelegenheid in functie van open recht op sociale zekerheid (art. 60)

Evaluatie:

OCMW

Er is 1 SINE-tewerkstelling lopende bij WEB. Daarnaast is er 1 artikel 60 § 7 tewerkstelling gerealiseerd in de eerste helft van 2022 (vanaf 01/04/2022 seizoenarbeider gemeentelijke groendienst).

Via Noorderkempen Werkt is er ook een modelovereenkomst ontwikkeld voor artikel 60 § 7 tewerkstelling in samenwerking met de privésector.

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | -19,08 | 37.037,00 | 37.037,00 |
|  | Ontvangsten | 460,00 | 55.702,00 | 55.702,00 |
|  | Saldo | 479,08 | 18.665,00 | 18.665,00 |

Actie: 1.1.3.: Merksplas ondersteunt Natuurwerk als combinatie van sociale tewerkstelling en reclassering

Evaluatie:

nieuwe overeenkomst verlenging project voor 2022 afgesloten met natuurwerk, Agentschap Natuur en Bos, Hoogstraten en Ministerie van Justitie voor onderhoud kolonie

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 0,00 | 16.320,00 | 16.320,00 |
|  | Saldo | 0,00 | -16.320,00 | -16.320,00 |

Actie: 1.1.4.: Merksplas doet beroep op WijkWerken

Evaluatie:

OCMW:

er werd tijdens de eerste helft van 2022 geen gebruik gemaakt van het wijkwerken.

GEMEENTE:

er wordt gebruik gemaakt van het wijkwerken in het kader van de middagopvang Qworzo.

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
|  | Saldo | 0,00 | -500,00 | -500,00 |

Actieplan: 1.2.: Merksplas ondersteunt haar ondernemers en handelaars

Actie: 1.2.1.: Merksplas informeert lokale ondernemers

Actie: 1.2.2.: Merksplas levert de nodige vergunningen af aan de lokale ondernemers

Actie: 1.2.3.: Merksplas legt winkelruimte op gelijkvloers op bij nieuwbouwprojecten in winkelstraat

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|  | Saldo | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |

Actie: 1.2.4.: Merksplas promoot, faciliteert evenementen en participeert in projecten van lokale ondernemers

Actie: 1.2.5.: Merksplas subsidieert nieuwe handelszaken in de winkelstraat door korting op de OV

Evaluatie:

Tot heden geen subsidieaanvragen ontvangen.

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
|  | Saldo | 0,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |

Actieplan: 1.3.: Merksplas heeft oog voor fair trade en de korte keten

Actie: 1.3.1.: Merksplas ondersteunt de lokale wereldwinkel

Actie: 1.3.2.: Merksplas promoot de korte keten en lokaal winkelen

Evaluatie:

Op regelmatige basis wordt lokaal winkelen gepromoot via de gemeentelijke communicatiekanalen. Op het gemeentehuis zijn Spetsersbonnen te koop waarmee je bij lokale handelaren kan betalen.

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | Saldo | 0,00 | -100,00 | -100,00 |

Actieplan: 1.4.: Merksplas biedt ruimte en ondersteuning voor de landbouw Actie: 1.4.1.: Merksplas organiseert inspraak voor de land- en tuinbouw (GALT)

Evaluatie:

De GALT heeft in de eerste helft van 2022 2x vergaderd, dit ging voornamelijk over:

- leaderproject Kakelhofroute (Biezenroute)

- voorstelling Pleckske

- stikstofdossier (PAS) - bezwaarschrift

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 0,00 | 420,00 | 420,00 |
|  | Saldo | 0,00 | -420,00 | -420,00 |

Actie: 1.4.2.: Merksplas stelt de schadecommissie samen voor schade aan teelten vast te stellen

Actie: 1.4.3.: Merksplas participeert in projecten voor de lokale land- en tuinbouwers

Evaluatie:

"- lijst bezorgd aan provincie van land- en tuinbouwers +55 jaar die mogelijks geen opvolging hebben.

- 10/3/2022: vergadering stand van zaken, toegelicht door Patricia en Dirk van de provincie, op gemeentehuis.

- 31/3/2022: vergadering stuurgroep"

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
|  | Saldo | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |

## Beleidsdoelstelling: 2.: Zorg en gezondheid

Actieplan: 2.1.: Merksplas biedt een vangnet voor mensen die ondersteuning nodig hebben. Actie: 2.1.1.: Merksplas biedt financiële steun aan kwetsbare personen

Evaluatie:

GEMEENTE:

Er zijn geen tussenkomsten begrafeniskosten geweest in 2022

Diftar - sociaal reglement

Inwoners kunnen tussenkomst vragen in Diftar omwille van sociale redenen - in  2022 werden er in de eerste helft van het jaar 10 aanvragen geregistreerd.

Diftarkosten voor jonge kinderen - diftarkosten wegens medische redenen en diftarkosten voor onthaalouders: in de eerste helft van 2022 werden er 72 aanvragen geregistreerd.

Werkingssubsidies aan instellingen voor mensen met een beperking

De gemeente betaalt aan de verschillende instellingen voor personen met een beperking werkingssubsidies, met name aan MPI Oosterlo vzw, A-kwadraat vzw, Ouderraad GIBLO Beerse, Vriendenkring MPI De Mast, Mekanders -afdeling Markdal vzw, KVGafdeling Merksplas, KMSL-centrale diensten vzw, KVG vzw, het Raster vzw, het Gielsbos vzw, Ouderraad Muylenberg, KlavierEmmaüs vzw, Ouderraad Vibo De Ring, Vibo De Brem en Vibo Kasteelpark, Piramime vzw, Heder vzw, Dienst Vroeg- en Thuisbegeleiding - Provincie Antwerpen vzw, GO! SBSO Nautica Merksplas vzw, Steunpunt de 3master vzw, Jong KVG Noorderkempen

Werkingssubsidie aan verenigingen voor gezinshulp

De gemeente betaalt een werkingssubsidie aan de rouwverwerkingsgroep voor ouders van een overleden kind, met name aan Rouwverwerkingsgroep Kempen.

OCMW:

Tussenkomst huishoudhulp

OCMW rekent geen administratiekosten aan bij sociale gebruikers.

Kosten voor ontspanning

Er werden nog geen tussenkomsten in ontspanning gegeven. Corona speelt hier wel degelijk een rol in, gezien er minder vrijetijdsbesteding heeft plaatsgevonden.

Leefloon, ingeschreven in het bevolkingsregister

In de eerste helft van 2022 zijn er 19 individuele dossiers geweest, een vergelijkbare tot licht dalende trend t.o.v. 2021 (in 2021 waren er over het volledige jaar 35 dossiers, maar het verbruikte budget was rond dezelfde periode in 2021 hoger)

Leefloon, ingeschreven in het vreemdelingenregister

In de eerste helft van 2022 zijn er 3 individuele dossiers, een sterk dalende trend t.o.v. 2021 (11 dossiers in totaal)

Leefloon, dakloze

Voor een ex-dakloze wordt gedurende een tijdelijke periode 100 % terugbetaald. In de eerste helft van 2022 betreft dit 2 cliënten die een leefloon ontvingen als ex-dakloze.

Leefloon-activering SINE

We hebben momenteel 1 tewerkstelling met SINE lopen. 500 euro per maand voorzien voor WEB vzw.

Leefloon, installatiepremie

In 2022 is er nog geen installatiepremie toegekend.

Steun in speciën terugvorderbaar

Het betreft hier allerhande terugvorderbare steunen aan 19 verschillende individuen. Dit is een zeer sterke stijging in het aantal individuen t.o.v. 2021. Dit valt te verklaren door de vele terugvorderbare steunen aan Oekraïners in afwachting van de beslissing van het equivalent leefloon en het in orde maken van hun mutualiteit.

Steun in speciën niet terugvorderbaar

In totaal werden 14 unieke personen geholpen met een niet-terugvorderbare steun. Voornamelijk handelt het om gas- en elektriciteitstoelages die toegekend worden, vergelijkbaar met de federale verwarmingstoelage. Daarnaast betreft het ook andere individuele steunen. Het aantal is vergelijkbaar met 2021. Mogelijks is toekomstgericht een verhoging van budget nodig, naar analogie van de verhoogde tussenkomsten in het kader van het stookoliefonds.

Covid-19 subsidie-25,00 EUR

Leefloongerechtigden ontvangen maandelijks een bijkomende covid-premie van 25 euro om hen te ondersteunen in hun verminderde koopkracht. Deze bijkomende premie werd toegekend tot 31/03/2022.

Covid-19 subsidie

Federale subsidie om tussenkomsten te verlenen aan burgers in nood met een corona gerelateerde insteek. Het gaat om tussenkomsten op verschillende domeinen, met name: gezinsbegeleiding, psychologische kosten, huurkosten, energiekosten, ... Er is voor de periode 2019 - maart 2022 een budget beschikbaar van 29.692 euro. Deze maatregel is beëindigd op 31/03/2022.

Tegemoetkoming in de huisbrandoliekosten

Tijdens de eerste helft van 2022 vroegen 16 unieke personen een verwarmingstoelage aan. Dit is een sterke stijging t.o.v. 2021. In augustus 2022 verscheen een omzendbrief met vermelding dat de forfaitaire toelage vanaf 01/07/2022 stijgt naar € 456 ipv € 210 omwille van de stijgende energieprijzen.

Covid 19 jongeren & studenten zoom 18/25 (KB 03/03/2021)

Er werd een bijkomend budget van € 2804 toegekend om individuele steun te verlenen aan jongeren tussen 18 en 25 jaar en studenten. Het budget mocht  nog verder besteed worden tot 31/03/2022.

Steun in kader van fonds voor energieschulden

Er zal een principebeslissing voorgelegd worden in het najaar van 2022. Voorlopig werden hier al kosten gemaakt rond minimale levering aardgas in de afgelopen winterperiode. Daarnaast zijn er ook enkele tussenkomsten geweest in energieafrekeningen van personen in een kwetsbare situatie die geen beroep konden doen op het sociaal tarief en daardoor extra kwetsbaar zijn wegens de huidige energiecrisis.

Minimum levering aardgas

In de winterperiode (november - maart) kunnen burgers met een budgetmeter voor aardgas gebruik maken van de minimale levering. In 2022 maakten 5 individuen hier gebruik van.

Toekenning van dienstverlening in natura

Het betreft hier o.m. voedselpakketten en 10-beurten kaarten De Lijn.

Betaling bijdr ziekte-en invaliditeitsverz

Betaalde bijdragen voor LOI'ers met een statuut dat in aanmerking komt voor aansluiting bij ziekteverzekering. Concreet ging het in 2022 om 2 LOI'ers.

Bijdrage kost dr aanwez gehand in instellingen

Tussenkomst die Merksplas voorziet aan A-kwadraat - er wordt per tewerkgestelde inwoner een bedrag van € 0,50/dag voorzien.

Verbl.kost bejaard in rusthuis en andere inst

Er is een stijging in het aantal dossiers met tussenkomst rusthuiskosten t.o.v. de voorafgaande jaren.  Lopende dossiers 2019 en 2020: 5x rusthuis en 1x instelling. In 2021 waren er 7 dossiers rusthuiskosten en 1 dossier instellingskosten.  In 2022 waren er 8 dossiers rusthuiskosten en 2 dossiers instellingskosten.

Plaatsingskosten in onthaaltehuizen

Dit betreft de  jaarlijkse contributiekost aangerekend voor de samenwerking met Kina. Daarnaast participeert Merksplas aan het noodopvangplan van Welzijnszorg Kempen en wordt er ook regelmatig samengewerkt met de opvang van CAW. In 2022 is er reeds een individuele tussenkomst geweest voor 4 unieke personen in de korte opvang. Dit is een sterke stijging t.o.v. 2021.

Tussenkomst huishoudhulp

Het betreft hier een individuele tussenkomst voor 1 uniek persoon.

Bijdrage in de huur

Het betreft hier tussenkomsten huurwaarborg en 1ste maand huur. Er werden reeds 4 unieke personen geholpen in 2022. Dit is een sterke stijging t.o.v. 2021 (4 personen) omdat de rapportage van 2022 enkel de eerste hellft van het jaar omvat. In 2020 werden  5 unieke personen geholpen.

Bijdrage kosten van medische verzorging

Er werd in de eerste helft van 2022 ondersteuning geboden in de betaling van de medische kosten bij 5 unieke cliënten. Het betreft hier unieke cliënten met specifieke medische noden waarbij een tussenkomst voorzien wordt. Sterke stijging in aantal cliënten t.o.v. 2021.

Bijdrage voor farmaceutische kosten

Er werd in het voorjaar ondersteuning geboden in de betaling van de farmaceutische kosten bij 1 unieke cliënt.

Bijdrage voor begrafeniskosten

In de eerste helft van 2022 zijn er geen aanvragen tussenkomst begrafeniskosten geweest waarvoor OCMW Merksplas bevoegd was.

Tegemoetkoming steunv. c. buitenl beh z bevolk.reg.

Het gaat hier om de toekenning van het equivalent leefloon aan 16 uniek personen, waaronder 15 Oekraïners. Voor Oekraïense vluchtelingen wordt gedurende de eerste 4 maanden door de POD MI een terugbetaling van het leefloon gedaan aan 135 %.

Tegk ambulante medische kosten

Het betreft ambulante dokterskosten voor LOI'ers en cliënten dringende medische hulp. Er was reeds een erg grote stijging in deze kosten t.o.v. 2019 en 2020 (+/- 600 euro in 2019, +/- 400 euro in 2020). Ook nu is er een stijging van de kosten t.o.v. 2021. Er wordt sterk toezicht gehouden dat bewoners enkel via verwijzing naar de arts gaan. Er waren wel 2 bewoners met hogere kosten (enkeloperatie en knie + psychosomatische klachten en onderzoeken hieromtrent). Deze verklaren tot hiertoe de hogere kosten.

Tegk ziekte en hospitalisatiekosten tgv asielzoeker

Het betreft farmaceutische kosten van LOI'ers en dringende medische hulp. In 2021 bedroegen de kosten € 575,19 voor 6 personen. Voor de eerste helft van 2022 bedragen de kosten € 1.609,10 voor 7 personen (hierin inbegrepen ook een dossier niet LOI maar dringende medische hulp met erg hoge medische kost - dit wordt 100 % terugbetaald door de POD MI)

Socio-culturele toelage

Jaarlijks ontvangt het OCMW subsidies voor sociale participatie en activering. Voor 2022 is ondertussen het exacte bedrag gekend, nl. € 3.396.

Subsidie Minimum levering aardgas

Het betreft de 70 % terugbetaling van de minimale levering aardgas aan het OCMW door Fluvius.

Recuperatie rusthuiskosten

Er zijn 5 personen van wie een tussenkomst als onderhoudsplichtige ontvangen wordt. Daarnaast is er ook een terugvordering van rusthuiskosten ingevolge verkoop van eigendom, waarop een hypotheek genomen was door OCMW Merksplas.

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 232.200,79 | 370.814,00 | 370.814,00 |
|  | Ontvangsten | 131.482,82 | 344.850,00 | 344.850,00 |
|  | Saldo | -100.717,97 | -25.964,00 | -25.964,00 |

Actie: 2.1.2.: Merksplas biedt psychosociale steun aan kwetsbare personen

Evaluatie:

OCMW:

Merksplas heeft een overeenkomst met CGG, waardoor een eerstelijnspsychologe wekelijks een halve dag op het OCMW van Merksplas aanwezig is, doorverwijzing gebeurt vanuit de sociale dienst.

Actie: 2.1.3.: Merksplas biedt juridische steun aan kwetsbare personen

Evaluatie:

OCMW:

continuering van het bestaande intergemeentelijk samenwerkingsverband rond de juridische dienst (Baarle-Hertog, Merksplas, Beerse, Vosselaar, Rijkevorsel en Hoogstraten). OCMW Merksplas is de juridische werkgever van beide juristes.

Actie: 2.1.4.: Merksplas biedt materiële steun aan kwetsbare personen

Actie: 2.1.5.: Merksplas biedt logistieke steun aan kwetsbare personen

Actie: 2.1.6.: Merksplas ondersteunt ontwikkelingssamenwerking met een lokale binding

Evaluatie:

Jaarlijks krijgen een aantal projecten ondersteuningen, de projecten werden reeds ingediend - de definitieve goedkeuring en toewijzing van de budgetten gebeurt in het najaar. 1 aanvraag kortverblijf werd goedgekeurd organisatie van toekomstmoment Merksplas Mondiaal om de werking te evalueren en naar de toekomstige werking te kijken

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 3.450,00 | 28.700,00 | 28.700,00 |
|  | Saldo | -3.450,00 | -28.700,00 | -28.700,00 |

Actieplan: 2.2.: Merksplas werkt samen om de ondersteuning te versterken

Actie: 2.2.1.: Merksplas zorgt voor haar inwoners in samenwerking met derde instanties

Evaluatie:

OCMW:

Soc-culturele toelage

De wabliefkrant werd aangekocht en er werd een toelage voorzien voor de Oversteek. Daarnaast is er een principebeslissing voor de overige middelen: tussenkomst activiteiten, tussenkomst aankoop fiets  + acties najaar (kermisbonnetjes, bon schoenen/kledij).

Aansluiting project budgetcoaches

In de eerste helft van 2022 waren er 3 dossiers met een budgetcoach, waarvan 1 intussen is stopgezet. Dit is een stijging t.o.v. 2021. Spijtig genoeg ligt het project momenteel even stil en wordt intern bij CAW bekeken of en onder welke vorm dit verder kan gezet worden.

Verjaardagscadeau Feestvarken-aankoop Spetsersbonnen

Dit gaat om de aankoop van Spetsersbonnen die toegevoegd worden aan het verjaardagspakket afgeleverd door Feestvarken vzw om kinderen in armoede (ook verjaardagspakketten voor kinderen van 1 en 2 jaar) toch een aangename verjaardag te kunnen bezorgen. Tot en met juli 2022 hebben 28 kinderen kunnen genieten van dit verjaardagscadeau. De jaarlijkse bijdrage aan Feestvarken VZW bedraagt € 861.

Vergoeding psycholoog

Zitdag op maandag door psychologe CGG in het Sociaal Huis. Het betreft hier de vergoeding van het 1ste en 2de kwartaal 2022.

Samenwerkingsovereenkomst verslavingskoepel Kempen

Deze samenwerkingsovereenkomst is ondertekend in 2021 en is ondertussen opgestart. In het najaar van 2022 zal er ook een praatgroep worden geïnstalleerd met locatie te Merksplas. Op heden kunnen Merksplasse inwoners nog aansluiten op locaties in onze randgemeenten. Er wordt een tussenkomst voorzien van € 2.500 ingevolge deze samenwerkingsovereenkomst (+ € 200 forfaitair voor onkosten)

Project Top in je Kop (leaderproject, in samenwerking met de ILV NKW. Ook hier wordt € 7.500 budget voorzien.

Participeren aan het inrichten van aangepast vervoer in de Kempen Samenwerking Welzijnszorg Kempen - Rolmobiel

Samenwerking met Thuiszorg Kempen en de Wijkwerking.

Ondersteuning Buddy-werking regio Kempen

Bijdrage van OCMW Merksplas aan de werking van Armen Tekort.5 personen genoten van een begeleiding in 2022. 2 daarvan zijn stopgezet wegens verhuis. Er zijn ook 3 aanvragen geweest, waarvan 2 nog in behandeling en 1 niet mogelijk wegens verhuis.

Merksplas heeft het samenwerkingsprotocol ondertekend dat intersectoraal casusoverleg door Family Justice Center Kempen mogelijk maakt.

Merksplas kan via Welzijnszorg Kempen ook toetreden tot de samenwerking in casu het housing first principe (in samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappij De Noorderkempen).

De conceptnota collectieve noodopvang voor daklozen, gecoördineerd via Welzijnszorg Kempen, werd principieel goedgekeurd.

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 12.880,59 | 36.150,00 | 36.150,00 |
|  | Saldo | -12.880,59 | -36.150,00 | -36.150,00 |

Actie: 2.2.2.: Merksplas zorgt voor haar inwoners in samenwerking met vrijwilligers

Evaluatie:

OCMW:

Continueren en blijvend mobiliseren van de huidige vrijwilligerswerking

Ondertussen zijn, na de strengste coronaperiode, heel wat activiteiten terug opgestart: de MMC, het eet-beweegmoment, plantjesverkoop Kom op tegen Kanker ... De vrijwilligersavond met de dag van de vrijwilliger is opnieuw niet kunnen doorgaan wegens corona. Er werd wel een digitaal kaartje verstuurd.

Het reglement van de MMC Merksplas werd aangepast (tariefverhoging km-vergoeding)

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
|  | Saldo | 0,00 | -800,00 | -800,00 |

Actie: 2.2.3.: Merksplas zorgt voor haar inwoners in samenwerking met andere gemeenten

Evaluatie:

OCMW:

Algemene werkingsbijdrage 2022 Welzijnszorg Kempen

De algemene werkingsbijdrage is een geïntegreerde bijdrage inclusief bijdrage CAW De Kempen en bijdrage voor residentiële drugopvang (‘t Kader).

Gemeente

Eerstelijnszone

Merksplas vormt met Turnhout, Hoogstraten, Rijkevorsel, Beerse, Baarle-Hertog, Vosselaar, Oud-Turnhout, Ravels en Arendonk de ELZ Kempenland.

Schakelzorgcentrum is niet meer geactiveerd.

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 8.801,98 | 11.918,00 | 11.860,00 |
|  | Saldo | -8.801,98 | -11.918,00 | -11.860,00 |

Actieplan: 2.3.: Merksplas komt naar de kwetsbare personen toe

Actie: 2.3.1.: Merksplas werkt outreachend bv. de seniorenkrant

Evaluatie:

De seniorenkrant wordt verstuurd naar de inwoners +65 jaar, één per adres - 1190 adressen in totaal. De senioren worden zo op de hoogte gehouden van evenementen, activiteiten en interessante informatie uit Merksplas. Tot op heden zijn er 2 edities van de seniorenkrant uitgekomen in 2022.

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 3.786,36 | 9.000,00 | 9.000,00 |
|  | Saldo | -3.786,36 | -9.000,00 | -9.000,00 |

Actie: 2.3.2.: Merksplas werkt outreachend via het geïntegreerd breed onthaal

Evaluatie:

Er wordt een 6wekelijjks kort online webinar (infofocus) georganiseerd voor alle basiswerkers van de partnergemeenten van de ILV NKW, CAW De Kempen en de diensten maatschappelijk werk van de mutualiteiten.

De actie 'aandacht voor de werkkracht' richt zich, samen met Prevent Agri, op de gezondheid, welzijn en veiligheid van de land- en tuinbouwers en seizoenarbeiders in onze regio. Op vraag van bedrijfsleiders voert Prevent Agri een gratis audit uit.

Het pilootproject zorg- en welzijnsknooppunten van de ELZ Kempenland wordt inhoudelijk ondersteund (vnl. door Hoogstraten).

De agrozorgwijzer Noorderkempen wordt proactief aan de land- en tuinbouwers verdeeld.

De opvang van vluchtelingen uit Oekraïne wordt ondersteund door de redactie van een welkomstbrochure, een extra infofocus en het inzetten van extra toegekende middelen GBO.

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|  | Saldo | 0,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |

Actie: 2.3.3.: Merksplas werkt outreachend via de bekendmaking van het aanbod

Evaluatie:

OCMW

Het OCMW werkt outreachend door middel van huisbezoeken senioren, huisbezoeken overlijden, huisbezoeken in het kader van het LAC, brieven en huisbezoeken in functie van aankondiging van uithuiszettingen.

Daarnaast wordt er ook proactief gewerkt via de werking met de onderwijscheques, vertrekkend vanuit de doelgroep verhoogde tegemoetkoming via de KSZ. Er wordt hier meteen ook informatie rond andere voordelen waarop men recht heeft, aan gekoppeld.

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
|  | Saldo | 0,00 | -5.500,00 | -5.500,00 |

Actieplan: 2.4.: Merksplas sensibiliseert en organiseert projecten om een goede gezondheid in stand te houden Actie: 2.4.1.: Merksplas werkt samen met de Gezondheidsraad

Evaluatie:

De gezondheidsraad heeft een tijdje stil gelegen. In september 2022 zal deze terug heropstarten. Daarbij zullen volgende thema's voorgesteld worden: hartveilig Merksplas en preventie borstkanker.

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|  | Saldo | 0,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |

Actie: 2.4.2.: Merksplas sensibiliseert haar burgers rond gezondheid

Evaluatie:

Merksplas betaalt een werkingssubsidie aan Logo Kempen, een organisatie die de gemeente ondersteunt in hun preventief gezondheidsbeleid. Het thema van 2022 werd nog niet definitief bepaald. In september zal aan de gezondheidsraad voorgesteld worden: hartveilig Merksplas en preventie borstkanker.

Project gele doos

De inwoners die in 2022 70 jaar worden, zijn uitgenodigd geworden om een gele doos te gaan halen bij de apotheker. Er zijn geen nieuwe dozen aangekocht moeten worden, omdat er nog voldoende voorraad was. Ongeveer 100 personen werden aangeschreven, de helft van deze groep is een gele doos gaan halen.

Eet-beweegmoment:

Omwille van de covid19 is er het eet-beweegmoment pas opgestart geworden op 28/03/2022. In het eerste semester zijn er 249 personen naar het eet-beweegmoment gekomen. In de eerste helft van 2022 is er 3x een eet-beweegmoment geweest, met lesgever. Daarnaast zijn er ook enkele eet- en spelletjesmomenten geweest.

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 2.366,65 | 12.535,00 | 12.535,00 |
|  | Ontvangsten | 1.670,50 | 6.000,00 | 6.000,00 |
|  | Saldo | -696,15 | -6.535,00 | -6.535,00 |

Actie: 2.4.3.: Merksplas ontwikkelt en ondersteunt projecten rond gezondheid

Evaluatie:

Merksplas: dementievriendelijke gemeente

In het eerste semester van 2022 zijn er geen projecten gebeurd voor dementievriendelijke gemeente.

Tussenkomst gebruikers activiteit gezondheidsraad Er heeft nog geen gebruikersactiviteit plaatsgevonden.

Merksplas heeft een overeenkomst afgesloten met Verslavingskoepel Kempen vzw. Deze samenwerking is opgestart in het voorjaar 2022 - de samenkomsten ter plaatse in Merksplas gaan opstarten in het najaar 2022.

Merksplas heeft nog niet moeten tussenkomen in de werkingssubsidie van 't Kader.

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 0,00 | 10.075,00 | 10.075,00 |
|  | Ontvangsten | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
|  | Saldo | 0,00 | -9.575,00 | -9.575,00 |

## Beleidsdoelstelling: 3.: Veiligheid

Actieplan: 3.1.: Merksplas participeert in de hulpverleningszone Taxandria

Actie: 3.1.1.: Merksplas participeert in de hulpverleningszone Taxandria

Evaluatie:

De gemeentelijke werkingsbijdrage wordt maandelijks gestort. De investeringsbijdrage wordt 1x per jaar afgerekend a rato van de gedane en bestelde investeringen.

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 309.672,00 | 412.888,00 | 412.888,00 |
|  | Saldo | -309.672,00 | -412.888,00 | -412.888,00 |
| Investeringen | Uitgaven | 54.139,50 | 108.279,00 | 108.279,00 |
|  | Saldo | -54.139,50 | -108.279,00 | -108.279,00 |

Actieplan: 3.2.: Merksplas participeert in de politiezone Noorderkempen Actie: 3.2.1.: Merksplas participeert in de politiezone Noorderkempen

Evaluatie:

De gemeentelijke werkingsbijdrage wordt per kwartaal gestort. De investeringsbijdrage wordt op het einde van het jaar afgerekend à rato van vastgelegde of betaalde investeringen.

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 368.073,00 | 490.764,00 | 490.764,00 |
|  | Saldo | -368.073,00 | -490.764,00 | -490.764,00 |
| Investeringen | Uitgaven | 28.641,00 | 57.282,00 | 57.282,00 |
|  | Saldo | -28.641,00 | -57.282,00 | -57.282,00 |

Actieplan: 3.3.: Merksplas participeert in de Lokale Vereniging Noodplanning Noorderkempen Actie: 3.3.1.: Merksplas participeert in de Lokale Vereniging Noodplanning Noorderkempen

Evaluatie:

Samen met Hoogstraten, Rijkevorsel, Beerse, Vosselaar, Baarle-Hertog, Ravels en Arendonk vormt Merksplas een interlokale vereniging die twee VTE noodplanambtenaren in dienst heeft. Eén noodambtenaar nam ontslag. Er wordt een vacature uitgeschreven.

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 4.207,45 | 12.500,00 | 12.500,00 |
|  | Saldo | -4.207,45 | -12.500,00 | -12.500,00 |

Actieplan: 3.4.: Merksplas valt terug op een politiereglement overlast en beteugelt dit met gemeentelijke administratieve sancties Actie: 3.4.1.: Merksplas valt terug op een politiereglement overlast en beteugelt dit met gem. adm. sancties

Evaluatie:

Er werden 2 GAS-boeten in onwaarde gesteld wegens faling en ontoereikend actief, of verhuis naar het buitenland.

Er werden 5 boetes wegens een verkeersovertreding en 10 wegens overlast opgesteld.

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 174,00 | 1.989,00 | 1.989,00 |
|  | Ontvangsten | 1.839,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|  | Saldo | 1.665,00 | 1.011,00 | 1.011,00 |

Actieplan: 3.5.: Merksplas biedt ondersteuning aan de Strafinrichting en aan het Centrum voor Illegalen

Actie: 3.5.1.: Merksplas biedt ondersteuning aan de Strafinrichting en het Centrum voor Illegalen

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 742,25 | 10.500,00 | 10.500,00 |
|  | Ontvangsten | 28.200,00 | 29.500,00 | 29.500,00 |
|  | Saldo | 27.457,75 | 19.000,00 | 19.000,00 |

## Beleidsdoelstelling: 4.: Vrije tijd

Actieplan: 4.1.: Merksplas koopt materialen aan om ter beschikking te stellen van het verenigingsleven Actie: 4.1.1.: Merksplas koopt materialen aan om ter beschikking te stellen van het verenigingsleven

Evaluatie:

Jeugd

Er werd een nieuw drumstel voor 't Kram aangeschaft.

Technische dienst

Er werden 15 tafels en bijhorende transportwagen en verstelbare podiumelementen en verlichting expowanden aangekocht.

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
|  | Saldo | 0,00 | -250,00 | -250,00 |
| Investeringen | Uitgaven | 10.776,26 | 10.000,00 | 10.000,00 |
|  | Saldo | -10.776,26 | -10.000,00 | -10.000,00 |

Actieplan: 4.2.: Merksplas ontplooit diverse activiteiten voor vrijetijdsbesteding Actie: 4.2.1.: Merksplas ontplooit diverse activiteiten rond sport

Evaluatie:

In het voorjaar van 2022 vonden volgende activiteiten plaats: - Start to run

- Loopevenement leerlingen

- Crea-omnisportweek paasvakantie

- Dansweek paasvakantie

- Ondersteuning seniorensportdag

- Ondersteuning schoolsportdagen Qworzó en VBS

Van september tot juni gaan volgende lessenreeksen door:

- Sportsnack: Naschools sportaanbod voor lagere schoolkinderen

- Fitmix: Gevarieerd aanbod voor volwassenen

- Wekelijkse beweegsessies voor senioren

In samenwerking met de Sportregio Noorderkempen werden volgende activiteiten georganiseerd:

- Sportradentreffen te Rijkevorsel

- Inspiratiesessies Bovenlokale Sportclubondersteuning te Merksplas

- Workshop belanghebbenden bovenlokale sportinfrastructuur te Turnhout

De vrijetijdsdienst brengt 3 keer per jaar een brochure uit waarin het vrijetijdsaanbod tijdens schoolvakanties en het naschoolse vrijetijdsaanbod gebundeld worden.

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 12.273,98 | 45.125,00 | 45.125,00 |
|  | Ontvangsten | 28.023,30 | 20.800,00 | 20.800,00 |
|  | Saldo | 15.749,32 | -24.325,00 | -24.325,00 |

Actie: 4.2.2.: Merksplas ontplooit diverse activiteiten rond cultuur

Evaluatie:

Jeugd

Nieuwjaarsreceptie JR + Inhuldiging jeugdlaureaat op 18/2, Workshop Juwelen & meer op 28/2 en 3/3, cursus Gemachtigd Opzichter op 5/3, netwerkmoment UiT-databank op 2/4, Buitenspeeldag op 20/4, EHBO-cursus op 21/5 Cultuur

Organisatie netwerkmoment cultuur in mei (ism bibliotheek)

kindervoorstelling De kleine Prins in kerstvakantie (ism De Spetter): werd verzet van kerstvakantie naar krokusvakantie omwille van corona organisatie netwerkmoment vrijetijdsdiensten: infomoment UiTdatabank (2 april)

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 18.665,91 | 38.500,00 | 38.500,00 |
|  | Ontvangsten | 1.624,50 | 22.000,00 | 22.000,00 |
|  | Saldo | -17.041,41 | -16.500,00 | -16.500,00 |

Actie: 4.2.3.: Merksplas ontplooit diverse activiteiten rond toerisme

Evaluatie:

Algemene Vergadering op 31/3, netwerkmoment UiT-databank op 2/4, OTS Werfbezoek Kolonie op 1/5, Culinaire Fietsroutes,

Wandelzoektocht Davidsfonds, Hillskammlauf in Delligsen op 4/6, Halve Marathon in Grodzisk Wlkp. op 11/6, Platinum Jubilee Queen in Hatfield van 1 tot 5/6, inzameling hulpgoederen Oekraïne

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 7.706,61 | 15.350,00 | 15.350,00 |
|  | Ontvangsten | 303,10 | 0,00 | 0,00 |
|  | Saldo | -7.403,51 | -15.350,00 | -15.350,00 |

Actie: 4.2.4.: Merksplas ontplooit diverse activiteiten rond de bibliotheek

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 31.754,52 | 63.030,00 | 63.030,00 |
|  | Ontvangsten | 848,10 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|  | Saldo | -30.906,42 | -61.030,00 | -61.030,00 |

Actie: 4.2.5.: Merksplas ontplooit diverse activiteiten rond jeugd

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 7.693,93 | 8.455,00 | 8.455,00 |
|  | Ontvangsten | 5.110,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|  | Saldo | -2.583,93 | -6.955,00 | -6.955,00 |

Actieplan: 4.3.: Merksplas betrekt verschillende doelgroepen bij vrijetijdsactiviteiten of verenigingen

Actie: 4.3.1.: Merksplas betrekt senioren bij vrijetijdsactiviteiten of verenigingen

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 0,00 | 9.250,00 | 9.250,00 |
|  | Ontvangsten | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|  | Saldo | 0,00 | -7.750,00 | -7.750,00 |
| Investeringen | Uitgaven | 4.999,01 | 0,00 | 0,00 |
|  | Saldo | -4.999,01 | 0,00 | 0,00 |

Actie: 4.3.2.: Merksplas betrekt jongeren bij vrijetijdsactiviteiten of verenigingen

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 32.847,42 | 7.467,00 | 7.467,00 |
|  | Saldo | -32.847,42 | -7.467,00 | -7.467,00 |

Actie: 4.3.3.: Merksplas betrekt kwetsbare personen bij vrijetijdsactiviteiten of verenigingen

Evaluatie:

Tot op heden zijn er voor het jaar 2022 88 vrijetijdspassen uitgedeeld.

Er zijn 7 tussenkomsten geweest (verenigingen). Veel tussenkomsten zullen in het najaar komen, bij de opstart van het nieuwe schooljaar.

In het najaar zal ook de overstap gemaakt worden om vanaf januari 2023 in te stappen in de Uitpas.

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 1.546,25 | 18.484,00 | 18.484,00 |
|  | Ontvangsten | 1.059,57 | 2.522,00 | 2.522,00 |
|  | Saldo | -486,68 | -15.962,00 | -15.962,00 |
| Investeringen | Uitgaven | 2.857,42 | 2.500,00 | 2.500,00 |
|  | Saldo | -2.857,42 | -2.500,00 | -2.500,00 |

Actieplan: 4.4.: Merksplas richt in elke wijk speelpleintjes in voor de kinderen

Actie: 4.4.1.: Merksplas richt in elke wijk speelpleintjes in voor de kinderen

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 419,49 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|  | Saldo | -419,49 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| Investeringen | Uitgaven | 0,00 | 40.625,00 | 40.625,00 |
|  | Saldo | 0,00 | -40.625,00 | -40.625,00 |

Actieplan: 4.5.: Merksplas organiseert inspraak via diverse adviesraden Actie: 4.5.1.: Merksplas organiseert inspraak via diverse adviesraden

Evaluatie:

Het dagelijks bestuur en de raad van bestuur van de sportraad komen beiden maandelijks bijeen. In januari en juni werden digitale open sportraden georganiseerd waarop ook niet-aangesloten sportclubs welkom zijn.

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 3.740,42 | 5.300,00 | 5.300,00 |
|  | Saldo | -3.740,42 | -5.300,00 | -5.300,00 |

Actieplan: 4.6.: Merksplas ondersteunt het verenigingsleven

Actie: 4.6.1.: Merksplas ondersteunt haar verenigingen op infrastructureel vlak

Evaluatie:

Jeugd

studieruimte van 2 tot 16/4 en van 21/5 tot 3/7, nieuwe toog Spelewei Toerisme

baliewerking via onthaal gemeente

Sport

14 sportverenigingen ontvingen werkingssubsidies

4 clubs ontvingen kadervormingssubsidies

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 1.811,49 | 17.992,00 | 17.992,00 |
|  | Ontvangsten | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
|  | Saldo | -1.811,49 | -16.892,00 | -16.892,00 |

Actie: 4.6.2.: Merksplas ondersteunt haar verenigingen op financieel vlak

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 43.662,56 | 72.311,00 | 72.311,00 |
|  | Saldo | -43.662,56 | -72.311,00 | -72.311,00 |

Actieplan: 4.7.: Merksplas promoot diverse vrijetijdsactiviteiten

Actie: 4.7.1.: Merksplas promoot diverse vrijetijdsactiviteiten

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 3.095,40 | 5.550,00 | 5.550,00 |
|  | Saldo | -3.095,40 | -5.550,00 | -5.550,00 |

## Beleidsdoelstelling: 5.: Onderwijs

Actieplan: 5.1.: Merksplas stelt functionele infrastructuur ter beschikking aan het gemeentelijk onderwijs

Actie: 5.1.1.: Merksplas stelt functionele infrastructuur ter beschikking aan het gemeentelijk onderwijs

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Investeringen | Uitgaven | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
|  | Saldo | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |

Actieplan: 5.2.: Merksplas ondersteunt de werking van het onderwijs

Actie: 5.2.1.: Merksplas ondersteunt de werking van het onderwijs

Evaluatie:

Qworzó

De school koopt didactisch materiaal aan om een goede kleuterwerking te organiseren.

Er zijn heel wat kleine noden in een kleuterschool die maakt dat deze haar werking goed kan uitvoeren.

De school publiceert een flyer voor de aanwerving van nieuwe kleuters

De kleuters krijgen een voordracht van auteurs om hen warm te maken voor het leren grijpen naar boeken. De school ontvangt werkingsmiddelen van de overheid

De ouders betalen de schoolrekeningen van hun kinderen.

De school heeft nood aan didactische materialen en schoolmaterialen om een goede dagelijkse onderwijswerking te organiseren. Om de school te blijven verfraaien en ontplooien worden er investeringen gedaan die de werking optimaliseren.

De school heeft een brochure die jaarlijks vernieuwd en gedrukt wordt.

De bib organiseert auteurslezingen voor de leerlingen van de lagere school. Ze maken kennis met boeken en verhalen Het schoolbestuur ondersteunt de school door werkingsmiddelen toe te kennen aan personeel.

De school betaalt kosten op horeca n.a.v. het bedelen van soep in de refter.

De ouders betalen middagtoezichten en dergelijke via de schoolrekening.

De school wint een prijs van het Koning Boudewijn fonds en doet hiermee een uitwisseling met een Brusselse school. Het bedrag wordt verdeeld onder de 2 scholen.

De school verkocht tweedehandsmaterialen van een methode die we zelf niet meer gebruiken.

Het schoolbestuur ondersteunt het schoolzwemmen van Qworzó en dit van de vrije school uit Merksplas

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 99.121,13 | 177.135,00 | 177.135,00 |
|  | Ontvangsten | 350.031,63 | 392.339,00 | 392.339,00 |
|  | Saldo | 250.910,50 | 215.204,00 | 215.204,00 |

Actieplan: 5.3.: Merksplas werkt een pedagogisch project uit voor haar onderwijs Actie: 5.3.1.: Merksplas werkt een pedagogisch project uit voor haar onderwijs

Evaluatie: juniorbudgetbeurs - rondleiding in het Sociaal Huis Merksplas

In coronaperiode werd dit initiatief stopgezet. Het overleg met de scholen wordt in het najaar van 2022 terug opgestart. Er zal ook op dat moment bekeken worden of er interesse is om dit in de toekomst opnieuw te laten doorgaan.

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
|  | Saldo | 0,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |

Actieplan: 5.4.: Merksplas brengt verschillende actoren uit onderwijsveld samen en faciliteert samenwerking Actie: 5.4.1.: Merksplas participeert in en doet beroep op OVSG

Evaluatie:

Qworzó

De onderwijskoepel OVSG ondersteunt haar scholen. We kunnen rekenen op de dienst voor juridische en pedagogische hulpvragen.

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 3.111,46 | 3.275,00 | 3.275,00 |
|  | Saldo | -3.111,46 | -3.275,00 | -3.275,00 |

Actie: 5.4.2.: Merksplas participeert en werkt samen met de scholengemeenschap

Actie: 5.4.3.: Merksplas overlegt met de verschillende scholen op het grondgebied over de netten heen

Evaluatie:

Er zijn van uit de sociale dienst samenwerkingsverbanden in het kader van de onderwijscheques, het project 'top in je kop', gezondheidsraad, ....

Een gemeenschappelijk structureel overleg wordt opnieuw opgestart in het najaar 2022.

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 1.570,00 | 1.820,00 | 1.820,00 |
|  | Saldo | -1.570,00 | -1.820,00 | -1.820,00 |

Actie: 5.4.4.: Merksplas stemt de buitenschoolse kinderopvang af op de scholen

Actie: 5.4.5.: Merksplas stemt de werking van de bibliotheek af op de scholen

Actieplan: 5.5.: Merksplas geeft kwetsbare gezinnen een duwtje in de rug via onderwijscheques Actie: 5.5.1.: Merksplas geeft kwetsbare gezinnen een duwtje in de rug via onderwijscheques

Evaluatie:

Onderwijscheques

In 2021 werd de werking van de onderwijscheques uitgebreid naar middelbaar en hoger onderwijs. Er werd een samenwerking met de ziekenfondsen opgezet en er werd gekozen om de mensen proactief aan te schrijven. In het voorjaar van 2022 is er een evaluatie gebeurd. Over het algemeen gezien is alles goed verlopen en waren de burgers tevreden over de werking. Daarom wordt voorgesteld om in 2022 dezelfde werking aan te houden, met de achterliggende doelstelling om ook nu weer via de onderwijscheques burgers te informeren inzake bijkomende rechten.

In de zomerperiode 2022 werd reeds gestart met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar (opvragen lijsten KSZ, opmaak folder, aanschrijven mutualiteiten voor samenwerking, aanschrijven scholen i.f.v. afrekening voorgaand schooljaar en informeren volgend schooljaar), zodat er vlot kan opgestart worden in het nieuwe schooljaar.

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 122,00 | 7.750,00 | 7.750,00 |
|  | Saldo | -122,00 | -7.750,00 | -7.750,00 |

Actieplan: 5.6.: Merksplas faciliteert het deeltijds kunstonderwijs

Actie: 5.6.1.: Merksplas participeert in en ondersteunt het deeltijds kunstonderwijs

Evaluatie:

Merksplas vormt met Hoogstraten, Rijkevorsel, Baarle-Hertog en Baarle-Nassau de Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking BGTS Academie De Noorderkempen en staat in voor het onderhoud van het patrimonium dat ze ter beschikking stelt, draagt bij tot de aankoop van didactisch materiaal en draagt een deel van de werkingskosten.

Na de vakantie zou de academie in Merksplas samen met een afdeling van IKO (beeldende kunst) een plaats kunnen krijgen in de oude gebouwen van Markdal in de Kloosterstraat.

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 10.646,82 | 36.552,00 | 36.552,00 |
|  | Saldo | -10.646,82 | -36.552,00 | -36.552,00 |
| Investeringen | Uitgaven | 74.398,08 | 0,00 | 0,00 |
|  | Saldo | -74.398,08 | 0,00 | 0,00 |

## Beleidsdoelstelling: 6.: Kinderopvang – Huis van het Kind

Actieplan: 6.1.: Merksplas zorgt voor de nodige infrastructuur voor een goede kinderopvang

Actie: 6.1.1.: Merksplas zorgt voor de nodige infrastructuur voor een goede kinderopvang

Actieplan: 6.2.: Merksplas ondersteunt de goede werking van de kinderopvang

Actie: 6.2.1.: Merksplas ondersteunt de goede werking van de kinderopvang

Evaluatie:

Er is een nieuwe motor voor het groot springkasteel. Op 25 juni vierden wij het 20-jarig bestaan van de Kinderclub. Voor elk kind was er een leuke drinkbus met het nieuwe logo van de gemeente.

In maart is sinds lange tijd het LOK terug fysiek bijeengekomen.  De grote lijnen ivm met kinderopvang, BOA worden hier uitgezet.

Ouders betalen een vaste bijdrage afhankelijk van de aanwezigheidsduur van het kind.  Er is een korting voorzien voor gelijktijdigheid van broers en zussen. Ook wordt er voor bepaalde gezinnen een sociaal tarief toegepast.  De ouderbijdrage is sinds 2010 niet meer verhoogd.

Tot 2026 krijgen we jaarlijks een vast bedrag van Kind en Gezin.  Nadien worden de subsidies gekoppeld aan het aantal kinderen tussen 2 en 12 jaar.

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 3.037,71 | 17.601,00 | 17.601,00 |
|  | Ontvangsten | 408.067,87 | 277.500,00 | 277.500,00 |
|  | Saldo | 405.030,16 | 259.899,00 | 259.899,00 |

Actieplan: 6.3.: Merksplas werkt samen met diverse instanties voor de uitbouw van het Huis van het Kind Actie: 6.3.1.: Merksplas ondersteunt kwetsbare gezinnen

Evaluatie:

Huiswerkbegeleiding is verhuisd naar de bib, 11 kinderen maken er gebruik van. Het digitaal platform kinderopvang 0-3 is gelanceerd, hiervoor hebben zowel de toeleiders als de initiatieven opleiding voor gevolgd. Het peuterspeelpunt is terug opgestart met een gemiddelde opkomst 6 kinderen. tijdens de week van de opvoeding is er een vormingsavond georganiseerd rond mediawijs opvoeden. De voorbereidingen zijn getroffen samen met de scholen voor de zomerschool. Uit het lokaal overleg is een werkgroep ontstaan om een ouder-kind avond te organiseren rond mediawijsheid. Ook is er een werkgroep rond het uitwerken van een koesterplaats. Naast de gesprekken van de opvoedingswinkel waren er 59 contacten met gezinnen (waaronder oudergesprekken en informatie/doorverwijzingen). Tbv taalondersteuning/leesbevordering is een boekenruilkast gerealiseerd in het Huis vh Kind, waarbij ook de brug is gemaakt naar De Oversteek. De pamperkas draait redelijk goed, zowel qua inzameling als verkoop. Met de komst van het consultatiebureau in het Huis wordt duidelijk dat de lijnen korter zijn en de diensten toegankelijker voor de gezinnen.

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 117,80 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|  | Ontvangsten | 124,00 | 46,00 | 46,00 |
|  | Saldo | 6,20 | -954,00 | -954,00 |

Actie: 6.3.2.: Merksplas laat alle actoren overleggen en samenwerken via het lokaal overleg

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Investeringen | Uitgaven | 1.571,12 | 5.000,00 | 5.000,00 |
|  | Saldo | -1.571,12 | -5.000,00 | -5.000,00 |

Actie: 6.3.3.: Merksplas ondersteunt en verwijst naar de onthaalmoeders en de kinderdagverblijven

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
|  | Saldo | -50,00 | -50,00 | -50,00 |

Actie: 6.3.4.: Merksplas stemt de scholen en de buitenschoolse kinderopvang op elkaar af

Actie: 6.3.5.: Merksplas biedt een aanvullend activiteitenaanbod aan

Evaluatie:

Sinds dit voorjaar kunnen we terug activiteiten en uitstappen organiseren.  Het busvervoer neemt hier een grote slok uit de pot. Wij proberen het busvervoer te beperken.

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 9.383,03 | 10.000,00 | 10.000,00 |
|  | Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Saldo | -9.383,03 | -10.000,00 | -10.000,00 |

Actie: 6.3.6.: Merksplas ondersteunt Markdal

Actie: 6.3.7.: Merksplas werkt samen met Kind en Gezin en biedt huisvesting in het Huis van het Kind

Actieplan: 6.4.: Merksplas geeft bijzondere aandacht aan het inclusief karakter van de kinderopvang

Actie: 6.4.1.: Merksplas geeft bijzondere aandacht aan het inclusief karakter van de kinderopvang

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 1.266,33 | 4.200,00 | 4.200,00 |
|  | Ontvangsten | 4.671,94 | 3.417,00 | 3.417,00 |
|  | Saldo | 3.405,61 | -783,00 | -783,00 |

## Beleidsdoelstelling: 7.: Erfgoed – Kolonie

Actieplan: 7.2.: Merksplas draagt zorg voor zijn erfgoed

Actie: 7.2.1.: Merksplas draagt zorg voor zijn erfgoed

Evaluatie:

De werken voor de restauratie van de kerk werden toegewezen en starten september 2022. Het optimaliseren van de stookinstallatie van de Kolonie staat on hold.

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Investeringen | Uitgaven | 0,00 | 587.349,00 | 100.000,00 |
|  | Ontvangsten | 0,00 | 142.024,00 | 0,00 |
|  | Saldo | 0,00 | -445.325,00 | -100.000,00 |

Actieplan: 7.3.: Merksplas werkt samen met Erfgoed Noorderkempen voor onroerend, roerend en immaterieel erfgoed

Actie: 7.3.1.: Merksplas werkt samen met Erfgoed Noorderkempen voor onroerend, roerend en immaterieel erfgoed

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 11.824,48 | 11.825,00 | 11.825,00 |
|  | Saldo | -11.824,48 | -11.825,00 | -11.825,00 |

Actie: 7.3.2.: Merksplas werkt samen met de heemkring voor onroerend, roerend en immaterieel erfgoed

Actie: 7.3.3.: Merksplas ondersteunt en huisvest het gevangenismuseum

Actie: 7.3.4.: Merksplas participeert in Kempens Landschap en onderschrijft het UNESCO-dossier voor de kolonies

Evaluatie:

Merksplas draagt bij tot het streven naar verwerving van het UNESCO werelderfgoedlabel voor de Nederlandse en Vlaamse Kolonies. Naast een aantal Nederlandse Kolonies heeft Wortel al het label toegekend gekregen.

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 1.735,80 | 1.786,00 | 1.786,00 |
|  | Saldo | -1.735,80 | -1.786,00 | -1.786,00 |

Actieplan: 7.4.: Merksplas herdenkt de twee wereldoorlogen

Actie: 7.4.1.: Merksplas herdenkt de twee wereldoorlogen

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
|  | Ontvangsten | 0,00 | 16,00 | 16,00 |
|  | Saldo | -700,00 | -684,00 | -684,00 |

Actieplan: 7.5.: Merksplas ondersteunt beschermde gebouwen en landschappen

Actie: 7.5.1.: Merksplas ondersteunt beschermde gebouwen en landschappen

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 40,00 | 42,00 | 42,00 |
|  | Saldo | -40,00 | -42,00 | -42,00 |

## Beleidsdoelstelling: 8.: Klimaat, milieu en natuur

Actieplan: 8.1.: Merksplas onderhoudt de waterlopen en ruimt de grachten

Actie: 8.1.1.: Merksplas onderhoudt de waterlopen en ruimt de grachten

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 18.361,02 | 50.000,00 | 50.000,00 |
|  | Saldo | -18.361,02 | -50.000,00 | -50.000,00 |

Actieplan: 8.2.: Merksplas legt riolering aan en zet zo veel mogelijk in op collectieve afvalwaterafvoer Actie: 8.2.1.: Merksplas legt riolering aan en zet zo veel mogelijk in op collectieve afvalwaterafvoer

Evaluatie:

Projecten aanleg IBA's , Onderhoud pompstations, inventarisatie riolering werden opgestart. Werken aan de Hoevestraat werden voorlopig opgeleverd.

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 9.981,27 | 34.817,00 | 34.817,00 |
|  | Ontvangsten | 345.295,63 | 614.688,00 | 614.688,00 |
|  | Saldo | 335.314,36 | 579.871,00 | 579.871,00 |
| Investeringen | Uitgaven | 638.469,21 | 1.584.947,02 | 544.855,00 |
|  | Ontvangsten | 0,00 | 2.390.856,00 | 518.734,00 |
|  | Saldo | -638.469,21 | 805.908,98 | -26.121,00 |

Actieplan: 8.3.: Merksplas onderhoudt de bermen langs de wegen

Actie: 8.3.1.: Merksplas onderhoudt de bermen langs de wegen

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
|  | Saldo | 0,00 | -1.800,00 | -1.800,00 |

Actieplan: 8.4.: Merksplas ontvangt en verstrekt subsidies om een klimaat-, milieu- of natuurbeleid gestalte te geven

Actie: 8.4.1.: Merksplas ontvangt en verstrekt subsidies om een klimaat-, milieu- of natuurbeleid gestalte te geven

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 3.537,78 | 2.500,00 | 2.500,00 |
|  | Saldo | -3.537,78 | -2.500,00 | -2.500,00 |

Actieplan: 8.5.: Merksplas kan milieuovertredingen sanctioneren via handhaving Actie: 8.5.1.: Merksplas kan milieuovertredingen sanctioneren via handhaving

Evaluatie:

Bijdrage werkingskosten juridische dienst IOK.

De juridische dienst IOK staat gemeente en OCMW bij in het kader van overheidsopdrachten en andere juridische geschillen. Bijdrage interlokale vereniging Milieuhandhaving Kempen

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 19.230,24 | 19.232,00 | 19.232,00 |
|  | Saldo | -19.230,24 | -19.232,00 | -19.232,00 |

Actieplan: 8.6.: Merksplas heeft aandacht voor bosbeheer

Actie: 8.6.1.: Merksplas heeft aandacht voor bosbeheer

Evaluatie:

Lidmaatschap Bosgroep

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 460,00 | 687,00 | 687,00 |
|  | Ontvangsten | 0,00 | 5.791,00 | 5.791,00 |
|  | Saldo | -460,00 | 5.104,00 | 5.104,00 |

Actieplan: 8.7.: Merksplas staat in voor de aanleg en onderhoud van het openbaar groen

Actie: 8.7.1.: Merksplas staat in voor de aanleg en onderhoud van het openbaar groen

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 9.969,07 | 40.198,00 | 40.198,00 |
|  | Ontvangsten | 1.174,50 | 0,00 | 0,00 |
|  | Saldo | -8.794,57 | -40.198,00 | -40.198,00 |

Actieplan: 8.8.: Merksplas onderschrijft, sensibiliseert en werkt een klimaatactieplan uit

Actie: 8.8.1.: Merksplas onderschrijft, sensibiliseert en werkt een klimaatactieplan uit

Evaluatie:

OCMW

De sociale dienst neemt een aantal initiatieven om energiearmoede terug te dringen, bijv. tussenkomst in de minimale levering aardgas in de winterperiode, bijv. tussenkomst in de preventieve reiniging van cv-ketels en schouwen bij OCMW-cliënten, ... Daarnaast wordt een budget voorzien voor individuele tussenkomsten voor OCMW-cliënten in het kader van de stijgende energieprijzen. Er bestaat een extra budget voor individuele tussenkomsten in het kader van de stijgende energieprijzen voor cliënten die geen recht hebben op het sociaal tarief. We maakten hier al in 2 individuele dossiers gebruik van.  We merken namelijk dat in de afgelopen winterperiode de vastgelegde tarieven voor sociaal tarief nog laag lagen, gezien het sociaal tarief nog werd vastgelegd voor de sterke stijgingen, waardoor de afrekeningen binnen die groep over het algemeen nog meevielen. De groep zonder sociaal tarief kreeg echter hoge afrekeningen te verwerken en in deze groep heeft niet iedereen de buffer om dit te kunnen betalen.

Gemeente

Goedkeuring opdracht nota klimaatactieplan en opstart traject. Opstart omvorming uitgebreid bosbeheerplan

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
|  | Ontvangsten | 29.274,54 | 0,00 | 0,00 |
|  | Saldo | 29.274,54 | -23.000,00 | -23.000,00 |
| Investeringen | Uitgaven | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
|  | Saldo | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |

Actieplan: 8.9.: Merksplas neemt initiatief of participeert aan projecten

Actie: 8.9.1.: Merksplas neemt initiatief of participeert aan projecten

Evaluatie:

Projecten Pleckske 2021:

- Kakelhofroute - Biezenroute

--> budget: 35% Pleckske, 65% Leader

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 0,00 | 3.968,00 | 3.968,00 |
|  | Saldo | 0,00 | -3.968,00 | -3.968,00 |
| Investeringen | Uitgaven | 4.129,73 | 46.790,54 | 40.000,00 |
|  | Saldo | -4.129,73 | -46.790,54 | -40.000,00 |

Actieplan: 8.10.: Merksplas werkt een pilootproject rond asbestverwijdering uit Actie: 8.10.1.: Merksplas werkt een pilootproject rond asbestverwijdering uit

Evaluatie:

Het pilootproject is beëindigd.

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Actieplan: 8.11.: Merksplas werkt aan de waterkwaliteit van het Merkske via het leaderproject 'GrensboerenMerkske' Actie: 8.11.1.: Merksplas werkt aan de waterkwaliteit van het Merkske via het leaderproject 'GrensboerenMerkske'

Evaluatie:

30/06 einde Leaderproject

Wachten op subsidie 2° declaratie voor facturatie copromotoren

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Ontvangsten | 2.187,08 | 0,00 | 0,00 |
|  | Saldo | 2.187,08 | 0,00 | 0,00 |
| Investeringen | Uitgaven | 10.206,35 | 17.465,75 | 0,00 |
|  | Ontvangsten | 14.978,93 | 0,00 | 0,00 |
|  | Saldo | 4.772,58 | -17.465,75 | 0,00 |

Actieplan: 8.12.: Merksplas, EBEM en IOK realiseren samen een groen energieproject Actie: 8.12.1.: Merksplas, EBEM en IOK realiseren samen een groen energieproject

Evaluatie:

Budget voorzien voor flankerende maatregelen.

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
|  | Ontvangsten | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
|  | Saldo | 0,00 | -7.500,00 | -7.500,00 |
| Investeringen | Uitgaven | 0,00 | 24.264,00 | 20.000,00 |
|  | Saldo | 0,00 | -24.264,00 | -20.000,00 |

Actieplan: 8.13.: Merksplas probeert de hinder zo veel mogelijk tegen te gaan

Actie: 8.13.1.: Merksplas bestrijdt de processierupsen

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
|  | Saldo | 0,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |

Actie: 8.13.2.: Merksplas bestrijdt het zwerfvuil

Evaluatie: gratis materiaal via project Mooimakers

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 851,01 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|  | Saldo | -851,01 | -1.000,00 | -1.000,00 |

Actie: 8.13.3.: Merksplas zorgt voor bestrijding van schadelijke dieren en planten en andere probleemsituaties

Evaluatie: bestrijding eikenprocessierups (minimale inzet gezien plaagdruk en personeelstekort) + bestrijding Japanse duizendknoop

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 3.493,55 | 14.000,00 | 14.000,00 |
|  | Saldo | -3.493,55 | -14.000,00 | -14.000,00 |

Actieplan: 8.14.: Merksplas organiseert samen met IOK Afvalbeheer het ophalen van de diverse afvalstromen

Actie: 8.14.1.: Merksplas organiseert samen met IOK Afvalbeheer het ophalen van de diverse afvalstromen

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 366.442,64 | 662.631,00 | 662.631,00 |
|  | Ontvangsten | 588,90 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|  | Saldo | -365.853,74 | -659.631,00 | -659.631,00 |

## Beleidsdoelstelling: 9.: Wonen

Actieplan: 9.1.: Merksplas ontwikkelt een woonbeleid om jonge mensen een betaalbare woning te bieden in eigen dorp

Actie: 9.1.1.: Merksplas vaardigt reglementen uit met betrekking tot wonen

Actie: 9.1.2.: Merksplas werkt het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan uit in ruimtelijke uitvoeringsplannen

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Investeringen | Uitgaven | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 |
|  | Saldo | 0,00 | -75.000,00 | 0,00 |

Actie: 9.1.3.: Merksplas geeft ruimte aan alternatieve woonvormen

Actie: 9.1.4.: Merksplas levert omgevingsvergunningen af

Evaluatie:

Kosten openbare onderzoeken (brieven en/of publicatie weekblad en/of publicatie nieuwsbrief en/of waarborg) - dossiers provincie: 5

- dossiers gemeente: 33

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 1.115,79 | 6.000,00 | 6.000,00 |
|  | Saldo | -1.115,79 | -6.000,00 | -6.000,00 |

Actie: 9.1.5.: Merksplas werkt samen met Kempens Woonplatform (IOK)

Actie: 9.1.6.: Merksplas organiseert het Lokaal Woonoverleg met de sociale huisvestingsmaatschappijen

Evaluatie:

Lokaal Woonoverleg vond plaats op 21/6, 15/3,

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 0,00 | 420,00 | 420,00 |
|  | Saldo | 0,00 | -420,00 | -420,00 |

Actie: 9.1.7.: Merksplas streeft naar voldoende sociale huur- en koopwoningen conform het Bindend Sociaal Objectief

Actie: 9.1.8.: Merksplas onderzoekt de huisvesting van seizoenarbeiders

Evaluatie:

Project werd stopgezet.

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Actieplan: 9.3.: Merksplas probeert de kwaliteit van de woningen te verbeteren. Actie: 9.3.1.: Merksplas participeert in de intergemeentelijke dienstverlening omgeving

Evaluatie:

Participeren in de intergemeentelijke dienst handhaving en woonbeleid (1 conformiteitsattest afgeleverd)

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 17.297,26 | 17.298,00 | 17.298,00 |
|  | Saldo | -17.297,26 | -17.298,00 | -17.298,00 |

Actie: 9.3.2.: Merksplas levert een conformiteitsattest af na herstellingswerkzaamheden aan woonst

Actie: 9.3.3.: Merksplas inventariseert leegstaande panden

Evaluatie:

Wordt gestort door Vlaams Gewest

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Ontvangsten | 0,00 | 532,00 | 532,00 |
|  | Saldo | 0,00 | 532,00 | 532,00 |

Actie: 9.3.4.: Merksplas inventariseert verwaarloosde gebouwen

Evaluatie:

Wordt gestort door Vlaams Gewest

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Actieplan: 9.4.: Merksplas geeft ondersteuning zodat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Actie: 9.4.1.: Merksplas geeft subsidies en premies om wonen te ondersteunen

Evaluatie:

OCMW:

Voor het jaar 2021 ontvingen in 2022 235 individuele personen een mantelzorgtoelage. Er werd geopteerd om, ondanks overstijgen van het budget, iedereen toch het maximumbedrag te geven (€ 360).

Medisch pedagogische toelagen: tot op heden zijn er 15 aanvragen ingediend.

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 83.298,00 | 94.500,00 | 94.500,00 |
|  | Saldo | -83.298,00 | -94.500,00 | -94.500,00 |

Actie: 9.4.2.: Merksplas Informeert en sensibiliseert rond duurzaam wonen

Actie: 9.4.3.: Merksplas bundelt alle info rond wonen in een woonloket

Actie: 9.4.4.: Merksplas helpt bij milderen of betalen energiefactuur

Merksplas helpt bij milderen of betalen energiefactuur (energielening, energiemeester, budgetmeter, LAC)

Evaluatie:

In de eerste helft van 2022 was er 1 doelgroepdossier waarvoor een Vlaamse energielening werd toegekend door IOK.

Daarnaast werd er in 2 dossiers tussenkomst gegeven in energiefacturen met de middelen van de CREG-fondsen. Ook werd in de dossiers minimale levering aardgas tussenkomst gegeven in het eigen deel. In het voorjaar 2022 heeft er 1 LAC Fluvius en 1 LAC Pidpa plaatsgevonden. Daarbij werden respectievelijk 5 dossiers en 17 dossiers besproken. In het najaar 2022 staat een nieuwe LAC Fluvius en LAC Pidpa gepland. De sociale dienst gaat in al deze dossiers vooraf op huisbezoek om samen op zoek te gaan naar een oplossing of voorstel naar het LAC toe. Indien er niemand wordt aangetroffen thuis, wordt er een briefje achtergelaten.

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Ontvangsten | 3.711,87 | 3.800,00 | 3.800,00 |
|  | Saldo | 3.711,87 | 3.800,00 | 3.800,00 |

Actie: 9.4.5.: Merksplas werkt outreachend via huisbezoeken om noden kwetsbaren te detecteren

Evaluatie:

In de dossiers waar een uitnodiging rechtbank in het kader van uithuiszetting of een uithuiszetting wordt aangekondigd en in de dossiers LAC gaat de sociale dienst steeds op huisbezoek.

Bij onrustwekkende signalen, tracht de sociale dienst ook steeds op huisbezoek te gaan.

Ook in gekende dossiers wordt regelmatig op huisbezoek gegaan om zo een beter beeld van de situatie te krijgen (in leefloondossiers is dit trouwens verplicht).

In 2022 werden er opnieuw meer huisbezoeken afgelegd, gezien de vrijstelling omwille van covid19 tot verplicht huisbezoek, weggevallen is.

De welzijnsmedewerker heeft in de eerste helft van 2022 5 huisbezoeken aan senioren gedaan, dit op vraag van de mensen zelf, familie, buren,…

De welzijnsmedewerker heeft in de eerste helft van 2022 7 huisbezoeken n.a.v. een overlijden gedaan. Deze zijn dus systematisch terug opgestart.

Actie: 9.4.6.: Merksplas ondersteunt thuiszorg (maaltijden, mindermobielencentrale, rolmobiel)

Evaluatie:

Bijdrage voor prestaties gezins- en bejaardenhulp OCMW:

Het beheer van de gezinszorg ligt volledig in handen van Thuiszorg Kempen.

Warme maaltijden:

In de eerste helft van 2022 zijn er reeds 4150 maaltijden bezorgd. Er is een nieuwe prijsvraag gebeurd in de loop van de maand juni 2022, waarvan opdracht in juli 2022 gegund is aan een nieuwe leverancier (met ingang 01/09/2022 - duurtijd 2 jaar). In deze prijsvraag is inbegrepen: leveren warme maaltijden (inclusief deze voor het eet-beweegmoment) alsook de soep voor Qworzo.

Mindermobielencentrale en Rolmobiel:

In het eerste semester van 2022 zijn er 3 corona ritten gedaan. Er is bij de MMC een lichte stijging van het aantal leden en bij de Rolmobiel is dit stabiel gebleven.

Merksplas participeert aan Assist-Klusdienst en betaalt hiervoor een werkingsbijdrage.

Er zijn momenteel nog geen cijfergegevens beschikbaar over het aantal klusuren verricht over de eerste helft van 2022.

Alle thuiszorgdiensten:

De effecten van covid19 zijn grotendeels verdwenen. Er is geen tijdelijke werkloosheid meer ingeroepen voor de poetsdienst en het strijkatelier.

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 43.310,80 | 126.244,00 | 126.244,00 |
|  | Ontvangsten | 32.403,50 | 120.800,00 | 120.800,00 |
|  | Saldo | -10.907,30 | -5.444,00 | -5.444,00 |

Actie: 9.4.7.: Merksplas ondersteunt mantelzorgers (NOAH)

Evaluatie:

OCMW:

Merksplas stelt een appartement op woonerf Ter Driezen ter beschikking voor de werking van dagopvang door NOAH (Familiehulp) - Sedert januari 2021 ontvangt Merksplas hiervoor een vergoeding van € 333 per maand.

## Beleidsdoelstelling: 10.: Mobiliteit

Actieplan: 10.1.: Merksplas ontwikkelt haar visie op mobiliteit via het mobiliteitsplan Actie: 10.1.1.: Merksplas ontwikkelt haar visie op mobiliteit via het mobiliteitsplan

Evaluatie:

Flankerende maatregelen als schilderwerken, onderhoud Schoolstraat gebeurd.

Bestek uitgestuurd, te weinig respons, binnenkort opnieuw proberen

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 1.097,63 | 5.000,00 | 5.000,00 |
|  | Saldo | -1.097,63 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| Investeringen | Uitgaven | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
|  | Saldo | 0,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |

Actieplan: 10.2.: Merksplas draagt de verkeersveiligheid van de zwakke weggebruiker hoog in het vaandel

Actie: 10.2.1.: Merksplas huldigt het STOP-principe

Merksplas huldigt het STOP-principe en geeft voorrang aan stappen, trappen en openbaar vervoer op personenwagens

Merksplas draagt de verkeersveiligheid van de zwakke weggebruiker hoog in het vaandel Merksplas onderschrijft het SAVE_charter van ouders van verongelukte kinderen

Evaluatie:

Signalisatie aangekocht op 04/01 en 11/03. Diverse maatregelen uitgevoerd (kiss en ride, parking Buitenhof, …) Bezig met aankoop van frames en banners. Budget wordt nog gebruikt.

Procedure voor verwerven van de gronden voor de aanleg van het fietspad Koekhoven Noord loopt. Ontwerp in opmaaak. Aanleg fietspaden en riolering Koekhoven Zuid zijn uitgevoerd. Opleveringsdossier en eindafrekening in opmaak.

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 698,39 | 2.600,00 | 2.600,00 |
|  | Saldo | -698,39 | -2.600,00 | -2.600,00 |
| Investeringen | Uitgaven | 56.068,74 | 233.265,08 | 140.000,00 |
|  | Ontvangsten | 8.543,12 | 367.695,00 | 0,00 |
|  | Saldo | -47.525,62 | 134.429,92 | -140.000,00 |

Actieplan: 10.3.: Merksplas ijvert binnen de Vervoersregio voor een goed uitgebouwd openbaar vervoer Actie: 10.3.1.: Merksplas ijvert binnen de Vervoersregio voor een goed uitgebouwd openbaar vervoer

Evaluatie:

Geen investeringen gebeurd die voor ons zijn.

Hopinpunten gerealiseerd ter hoogte van assistentiewoningen.

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 4.540,82 | 5.000,00 | 5.000,00 |
|  | Saldo | -4.540,82 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| Investeringen | Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Beleidsdoelstelling: 11.: Communicatie

Actieplan: 11.1.: Merksplas ontwikkelt een eigen huisstijl om duidelijk en herkenbaar te kunnen communiceren Actie: 11.1.1.: Merksplas ontwikkelt een eigen huisstijl om duidelijk en herkenbaar te kunnen communiceren

Evaluatie:

Merksplas lanceerde in juli 2022 haar nieuwe huisstijl met logo. Ook de nieuwsbrief werd onder handen genomen.

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 3.018,95 | 0,00 | 0,00 |
|  | Saldo | -3.018,95 | 0,00 | 0,00 |

Actieplan: 11.2.: Merksplas informeert haar bevolking

Actie: 11.2.1.: Merksplas informeert haar bevolking

Evaluatie:

Merksplas is lid van Kortom, een netwerk van professionele communicatiemedewerkers. Je kan er terecht voor advies en opleidingen.

Ter promotie van activiteiten of diensten, werkt de communicatiedienst samen met andere diensten communicatie op maat uit. Dat kunnen folders, flyers of affiches zijn.

Gemeentelijke Nieuwsbrief: Verschijnt elke 2 weken.

Verenigingengids: Elk jaar in september bedelen we 3.500 verenigingengidsen in Merksplas. De bevolking kan zo kennismaken met alle verenigingen in het dorp.

Vrijetijdsbrochure: 3 keer per jaar (voorjaar, najaar, zomer) bedelen we via de scholen een vrijetijdsbrochure. Daarin vinden ouders het vrijetijdsaanbod terug van de gemeente in de daaropvolgende vakanties.

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 46.025,55 | 55.214,00 | 55.214,00 |
|  | Saldo | -46.025,55 | -55.214,00 | -55.214,00 |

Actieplan: 11.3.: Merksplas sensibiliseert haar bevolking en promoot activiteiten en projecten Actie: 11.3.1.: Merksplas sensibiliseert haar bevolking en promoot activiteiten en projecten

Evaluatie:

De communicatiedienst promoot activiteiten en evenementen via haar gemeentelijke kanalen. Sinds 2022 zijn de spelregels wel aangepast. Daar we vroeger ad-hoc info verwerkten die we binnenkregen, proberen we nu a.d.h.v. UiTinVlaanderen meer structuur te krijgen in het aanbod aan activiteiten en evenementen. UiTDatabank is hiervoor onze leidraad. Aan de hand van het aanbod dat organisatoren ingeven stellen we een kalender samen. Die vindt de bevolking terug in de gemeentelijke nieuwsbrief, op de website en op een A2-posters die op verschillende plaatsen in het dorp wordt opgehangen.

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 5,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
|  | Saldo | -5,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |

Actieplan: 11.4.: Merksplas heeft oor voor haar bevolking en organiseert inspraak

Actie: 11.4.1.: Merksplas heeft oor voor haar bevolking en organiseert inspraak

Actie: 11.4.2.: Merksplas organiseert verkiezingen

Evaluatie:

Geen verkiezingen in 2022

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
|  | Saldo | 0,00 | -250,00 | -250,00 |

Actieplan: 11.5.: Merksplas garandeert de transparantie door zowel actieve als passieve openbaarheid van bestuur

Actie: 11.5.1.: Merksplas garandeert de transparantie door openbaarheid van bestuur tav. burgers en raadsleden

Merksplas garandeert de transparantie door zowel actieve als passieve openbaarheid van bestuur ten aanzien van burgers en raadsleden

Actieplan: 11.6.: Merksplas faciliteert en promoot digitale dienstverlening en informatieverstrekking

Actie: 11.6.1.: Merksplas faciliteert en promoot digitale dienstverlening en informatieverstrekking

Evaluatie:

Er wordt volop gewerkt aan de nieuwe website. Het ontwerp en de lay-out zijn klaar, het is nog een kwestie van opvulling. Diensten moeten daarvoor hun informatie aanleveren. Daarna kan de lancering plaatsvinden.

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Investeringen | Uitgaven | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 |
|  | Saldo | 0,00 | -19.000,00 | 0,00 |

Actieplan: 11.7.: Merksplas waardeert mensen via recepties en jubilea Actie: 11.7.1.: Merksplas waardeert mensen via recepties en jubilea

Evaluatie:

Het gemeentebestuur organiseerde het laatste weekend van maart een ontvangst van de jubilarissen van 2022, 48 families waren hierbij aanwezig. En op 29 juni 2022 was er nog een viering van een honderdjarige.

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 564,30 | 5.000,00 | 5.000,00 |
|  | Saldo | -564,30 | -5.000,00 | -5.000,00 |

## Beleidsdoelstelling: 13.: Personeel

Actieplan: 13.1.: Merksplas verloont haar personeel goed

Actie: 13.1.1.: Merksplas verloont haar personeel goed

Evaluatie:

Tussenkomst Vlaanderen responsabiliseringsbijdrage

In totaal waren er op 30/06/2022 153 werknemers aan het werk voor het gemeentebestuur en het OCMW. Dit komt overeen met 118,13 VTE (52 mannen, 101 vrouwen).

Hiervoor doen 20 werknemers beroep op allerhande aanpassingen in hun werkregimes. Voor een totaal van 5,39 VTE. Tijdens de eerste helft van 2022 was dit:

- onbetaald verlof: 1 werknemer volledig, 2 x 4/5de en 1x 80 %

- ouderschapsverlof: 3 werknemers 4/5de, 1 x 90 %

- loopbaanonderbreking/zorgkrediet: 5 werknemers 4/5de, 1 x fulltime

- loopbaanvermindering (oud systeem): 4 x 4/5de, 1 x 50 % en 1 x 30 %

Over het ganse personeelsbestand waren er 40 uur ongewettigde afwezigheden en 895 uur onbetaald verlof als recht of gunst.

Van de 153 werknemers zijn er 19 statutair in dienst, en 134 contractueel. In de eerste helft van 2022 zijn er geen statutaire benoemingen geweest, dit aantal neemt per jaar gestaag af.

Van de 153 werknemers werken er 71 fulltime en 82 parttime. Er is een lichte stijging waar te nemen van het aantal collega's dat verkiest op fulltime te werken.

GEMEENTE: Op 30/06/2022 werd de loonadministratie gedaan voor een totaal van 118 werknemers, wat overeenkomst met 91,63 VTE.

Bovenop deze aantallen waren er in de paasvakantie 3 monitoren actief bij de IBO. In de aantallen inbegrepen zijn de 3 seizoenarbeiders bij de groendienst, gestart op 01/04/2022.

Op 20/06/2022 heeft een stakingsdag plaatsgevonden (160 uur aan stakingsuren, onbezoldigd) - 20 collega's van de technische dienst hebben geparticipeerd.

Eén van de seizoenarbeiders is geslaagd voor de aanwervingsprocedure voor technisch assistent groendienst, en wordt na de zomer voor onbepaalde duur aangeworven om de groendienst te versterken.

Zowel op de dienst omgeving, ICT als burgerzaken zijn er consultants van Cipal ingeschakeld om het personeelstekort te ondervangen. Ook werkt op de dienst ICT 1 VTE gedetacheerd vanuit Turnhout. Deze kosten zijn niet inbegrepen in deze loonkosten, maar worden bij de diensten zelf opgelijst als onkost.

OCMW: Op 30/06/2022 werd de loonadministratie gedaan voor een totaal van 35 werknemers, wat overeenkomt met 26,5 VTE. Er is ook 1 artikel 60 tewerkstelling (seizoenarbeider - vanaf 01/04/2022).

Verloning:

Bij gemeente en OCMW is er een loonclassificatie, die in 2021 aangevuld is met IFIC-barema's voor de begeleiders van de buitenschoolse kinderopvang. decretale graden: 3

A: 3 (juridische dienst, stafmedewerker) - in het voorjaar in surplus de omgevingsambtenaar B: 30

C: 15

D: 38

E: 45 IFIC: 18

Leeftijd:

Wat opvalt aan de leeftijdscategorieën is dat 50 %, oftewel de helft van het aantal actieve medewerkers: 50+ is. Een hogere anciënniteit en leeftijd impliceert een hogere verloning. In 2021 was dit 48 %, een gestage stijging.

Ziekte en afwezigheid:

Op 30/06/2022 zijn er bovenop de 153 actieve werknemers nog 10 werknemers die langdurig ziek (+ 1 jaar ziek) zijn. Dit komt overeen met 8,05 VTE. Het zijn collega's die meestal vervangen zijn om hun afwezigheid op de diensten op te vangen. De personeelsdienst, in samenwerking met het managementteam en de diensthoofden, streven naar een uniform gedragen aanwezigheidsbeleid en ondersteunen langdurig afwezigen met de nodige re-integratietrajecten. Daar waar in 2021 een stijging van langdurig zieken werd waargenomen, is er in de eerste helft van 2022 een voorzichtige daling van 15 naar 10 dossiers, waar te nemen.

- 1 collega is terug gestart met werken progressief 50 %

- 1 collega is elders opgestart in aangepast werk

- 1 collega is bezig met een omscholing

- 1 collega is uit dienst (medische redenen)

- 1 collega is aan langdurige ziekte overleden

Het totaal aantal afwezigheidsdagen wegens ziekte of disponibiliteit over het voltallige personeelsbestand komt in de eindrapportage 2022.

Begin 2022 was er één langdurige moederschapsrust, zij komt begin september 2022 terug. In het najaar 2022 is er nog een moederschapsrust gepland.

Bovenop de afwezigheid wegens ziekte, is er ook de mogelijkheid om o.w.v. diverse redenen dienstvrijstelling of omstandigheidsverlof aan te vragen. In de eerste helft van 2022 zijn er 515 uren dienstvrijstelling geboekt en 360 uren omstandigheidsverlof.

Surplus in loonkost in 2022

- gedurende de eerste helft van 2022 is de loonindex 2 x overschreden (februari en april), eind juli is er nog één reeds gepland

(september)

- 8 doorschalingen na gunstige evaluatie

- indiensttreding van een stafmedewerker op A-niveau (20 juni 2022)

- de anciënniteit is in maart 2022 voor iedereen die hiervoor in aanmerking kwam en reeds in dienst was, opgetrokken naar 8 jaarprivé die meegeteld worden.

- begin januari, de loonaanpassing voor de BKO naar het nieuwe IFIC-loonhuis met retroactieve werking tot juli 2021 - permanentietoelage voor de sociale dienst in het kader van de opvang van Oekraïense vluchtelingen - fietsvergoeding opgetrokken van € 0,24 naar € 0,25.

De personeelskosten zijn ingevolge dit alles tijdens de eerste helft van 2022 gestegen met +/- € 250.000 t.o.v. de eerste helft van 2021. De verwachting is dat deze tijdens de tweede helft van 2022 nog sterker zullen stijgen.

Impact corona:

De impact is volledig gestabiliseerd. Er zijn de eerste helft van 2022 geen aanvragen tijdelijke werkloosheid meer geweest. De bijkomende telewerkaangiftes, aanwezigheidsregisters en IDEWE-registraties zijn ook volledig afgebouwd.

Maaltijd- en ecocheques:

Merksplas is opnieuw toegetreden tot de raamovereenkomst (Vlaanderen) voor de levering elektronische maaltijdcheques ecocheques met ingang vanaf 01/04/2022.

To be continued 2022:

- In de gemeente- en OCMW-raad van 24/01/2022 werd de rechtspositieregeling aangepast. Ondertussen wordt er vanuit de hogere overheid onderhandeld over een nieuwe rechtspositieregeling. Een aanpassing/actualisatie van het arbeidsreglement wordt voorzien in het najaar van 2022.

- de uitwerking van een nieuw tijdsregistratiesysteem in samenwerking met de EM-group eind 2022 -  in het voorjaar van 2022 werden hiertoe reeds volop voorbereidingen getroffen, inclusief een werkbezoek aan het lokaal bestuur van Zwijndrecht.

- de uitrol van de elektronische loonbrieven en de bijhorende technische applicatie

- de uitrol van de uitbreiding van de anciënniteit naar 12 jaar privé-tewerkstelling in 2023

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 6.379.502,02 | 9.600.573,00 | 9.600.573,00 |
|  | Ontvangsten | 2.149.756,20 | 3.771.793,50 | 3.771.793,50 |
|  | Saldo | -4.229.745,82 | -5.828.779,50 | -5.828.779,50 |
| Investeringen | Uitgaven | 0,00 | 6.050,00 | 0,00 |
|  | Saldo | 0,00 | -6.050,00 | 0,00 |

Actieplan: 13.2.: Merksplas leidt haar personeel zo goed mogelijk op

Actie: 13.2.1.: Merksplas leidt haar personeel zo goed mogelijk op

Evaluatie:

Vanuit de geïntegreerde personeelsdienst werd er begin 2022 ingezet op de verdere uniformisering van het vormingsbeleid: de uitrol van een uniforme vormingsaanvraag en de digitale documentatie voor een duidelijkere rapportering naar de toekomst toe. Op 30/06/2022 zijn er reeds 145 vormingsaanvragen ontvangen, zowel betalende als niet-betalende.

Begin 2022 zijn er enkele vormingen inhouse doorgegaan voor een dienstoverschrijdende groep van collega's, o.m. voor de invoering van het nieuwe telefoniesysteem. Daarnaast hebben 4 collega's digitaal de bijscholing EHBO gevolgd en gaat er in september 2022 een inhouse opleiding bijscholing EHBO door voor medewerkers van de technische dienst, sporthal en Qworzo. Er is ook nog een opleiding kleine brandblusmiddelen gepland.

Daarnaast zijn er nog verscheidene functiegebonden opleidingen aangevraagd:

- bibliotheek: opleiding jeugdliteratuur, voorstelling/kennisdeling

- BKO: netwerkevent, trefdag wiweter

- burgerzaken: basisopleiding burgerzaken, basisopleiding DABS, basisopleiding bevolking, basisopleiding rijbewijs- communicatie: roadshow NCCN

- financiële dienst: ABC van de BBC 2.0, ethisch invorderen

- juridische dienst: overlijden onvermogende burgers

- dienst omgevingen: het nieuw burgerlijk wetboek, IIOA procedures, IIOA bezwaarschriften, Lokaal Atrium Kempen,omgevingsrecht, omgevingsvergunning fundamenten, opleiding Locatus, studiedag omgeving

- personeelsdienst: aangifte sociale risico's, Ethias members Academy, fietslease, klantevent, pensioenen, re-integratie na ziekte, update sociale activiteiten, VIA6

- welzijnsmedewerker: lerend netwerk, basisopleiding assistentiewoningen, overlegplatform dementie, het kwaliteitshandboek, themababbel

- sociale dienst: IFG, bewindvoering, RMI-wet, infosessie neptunus, minimale levering aardgas infosessie OCMW's, Oekraïense vluchtelingen, samenwerking met gerechtsdeurwaarder, uitbreiding mobiele teams GGZ, VVSG-energie-armoede, voltooiing opleiding schuldbemiddeling, welk OCMW is bevoegd.

- sportdienst: netwerk lokaal sportbeleid

- technische dienst: GIPOD, infosessie mobiliteitsbeleid

Merksplas investeert in een gedragen vormingsbeleid. De voornaamste diensten die eruit springen qua gemaakte onkosten zijn de technische dienst, de sociale dienst en Qworzo. Dit alles heeft ook te maken met verplichte veiligheidsvormingen bijvoorbeeld of veranderende wetgeving bij de sociale dienst.

Een al bijna even grote kost zijn de verschillende abonnementen en wederkerende vormingsdocumentatie. Diensten die hier veel gebruik van maken zijn de sociale dienst, de financiële dienst en burgerzaken.

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 34.279,52 | 51.531,00 | 51.531,00 |
|  | Ontvangsten | 3.950,77 | 2.022,00 | 2.022,00 |
|  | Saldo | -30.328,75 | -49.509,00 | -49.509,00 |

Actieplan: 13.3.: Merksplas investeert in een goede teamspirit

Actie: 13.3.1.: Merksplas investeert in een goede teamspirit

Evaluatie:

Begin 2022 wordt er actief gewerkt aan de volgende jaarlijkse personeelsactiviteit. De bijeenkomst is gepland donderdag 20 oktober 2022. De uitnodigingen zijn opgemaakt en worden verdeeld eind augustus - begin september 2022. Ook nu is er gekozen voor een fysieke teambuilding aangevuld met een barbecue.

De overgang van 2021 en 2022 is niet gevierd met een nieuwjaarsreceptie, ieder personeelslid heeft een Spetsersbon gekregen van € 20. In het voorjaar van 2022 is er bij het vertrek van enkele collega's op pensioen ook een afscheidsdrink getrakteerd.

Nog op de planning voor 2022: de herwaardering van de flits in combinatie met een gedeeld intranet.

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 522,15 | 11.500,00 | 11.500,00 |
|  | Saldo | -522,15 | -11.500,00 | -11.500,00 |

Actieplan: 13.4.: Merksplas zet in op een sterk human ressources management Actie: 13.4.1.: Merksplas zet in op een sterk human ressources management

Evaluatie:

April 2022 is een gekend gezicht van de personeelsdienst van de gemeente op pensioen gegaan. Met 3 zal het personeelsteam uitgebreid zijn naar 2,8 VTE. Op deze manier komt er ruimte om meer in te zetten op HRM.

Anno 2021 is de start gemaakt naar een gedragen en geregistreerde HR-cyclus. Najaar 2022 staan voor iedere collega evaluatiegesprekken gepland in opvolging van de eerdere functioneringsgesprekken.

Bij iedere nieuwe indiensttreding wordt er ook actief ingezet op betrokkenheid en connectie. Zo wordt er standaard een welkomstgesprek ingepland met de personeelsdienst, krijgt iedereen een kennismakingstoer, legt iedere nieuwe collega de eed af om het bestuur te leren kennen. In de eerste helft van 2022 waren er 15 nieuwe collega's.

Vanuit de personeelsdienst wordt er ook proactief gekeken naar de procedure in dienst. Zo zijn er eerste stappen gezet tot een verbindend beleid tussen personeelsdienst, management en diensthoofd. Op deze manier streven we naar een integrale aanpak bij iedere nieuwe vacature.

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|  | Saldo | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |

Actieplan: 13.5.: Merksplas heeft oog voor preventie en bescherming op het werk Actie: 13.5.1.: Merksplas heeft oog voor preventie en bescherming op het werk

Evaluatie:

Continuering van de werking van de dienst preventie en welzijn op het werk. Merksplas is aangesloten bij de dienst GIDPBW van IOK. Deze heeft ons continu bijgestaan i.f.v. de steeds wijzigende covid-maatregelen alsook bij de uitvoering van het actieplan. Het jaaractieplan 2022 omvat volgende zaken:

- organisatie van opleidingen welzijn

- toepassen van het bestaande aanwezigheidsbeleid

- risicio-analyse psycho-sociale aspecten

- uitrol van een agressieprotocol voor de gemeentelijke diensten

- actualisatie en opstart brandpreventiedossiers- sanitaire voorzieningen technische diensten

Er zijn 4 ongevallen (3 arbeidsongevallen, 1 weg-werkongeval) geregistreerd, weliswaar zonder verletdagen.

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 27.197,66 | 54.544,00 | 54.544,00 |
|  | Saldo | -27.197,66 | -54.544,00 | -54.544,00 |

Actieplan: 13.6.: Merksplas werkt samen met de arbeidsgeneeskundige dienst Actie: 13.6.1.: Merksplas werkt samen met de arbeidsgeneeskundige dienst

Evaluatie:

Merksplas werkt samen met IDEWE, volgende zaken zijn gerealiseerd geworden:

- medisch onderzoeken 2022: het betreft hier preventieve onderzoeken bij werkhervatting na langdurige ziekte (= + 30 dagen), periodieke gezondheidsbeoordelingen, re-integratiebeoordelingen, spontane consultaties, indiensttredingsonderzoeken, onderzoek bij zwangerschap, ...

- iedere personeelslid heeft oftewel een periodiek, algemeen onderzoek gehad (= bij arbeidsarts) oftewel een gericht medisch onderzoek. Het gericht medisch onderzoek hield een movescan in (een conditiemeting).

- iedere nieuw opgestarte collega in 2022 heeft een aanwervingsonderzoek gehad.

- de EHBO-bijscholingen worden gegeven door IDEWE. 4 collega's hebben in het voorjaar digitaal de bijscholing gevolgd. In september 2022 zal er ook nog inhouse een EHBO-bijscholing doorgaan.

- In het Sociaal Huis Merksplas is er in het voorjaar 2022 een welzijnsbevraging gebeurd door IDEWE.

- de preventie-adviseur psychosociale heeft ook in 2022 diverse adviezen verstrekt en gesprekken aangegaan. - er is een rondgang geweest met preventie-adviseur en arbeidsarts in juni 2022. Er is een bezoek gebracht aan de assistentiewoningen en de gemeentelijke magazijnen.

- het comité PBW in de eerste helft van 2022 2 x samen geweest. Hierbij is o.m. toelichting gegeven bij de werking over het jaar2021, zijn de resultaten van het gericht medisch onderzoek van de voorbije jaren (thema locomotorisch) toegelicht geworden, is het jaaractieplan besproken ...

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 25.015,22 | 23.978,00 | 23.978,00 |
|  | Saldo | -25.015,22 | -23.978,00 | -23.978,00 |

Actieplan: 13.7.: Merksplas verzekert zijn personeel

Actie: 13.7.1.: Merksplas verzekert zijn personeel

Evaluatie:

Continuering van de lopende verzekeringen: gemeente, OCMW en AGB sluiten de nodige verzekeringen af voor hun personeelsleden: arbeidsongevallen, BA, verzekering dienstverplaatsing, hospitalisatie, ...

Overstap naar Ethias verzekeringen januari 2022:

In april 2021 heeft de federale pensioendienst - gemeenschappelijke sociale dienst een nieuwe overheidsopdracht uitgeschreven betreffende de gunning van de overeenkomst voor een collectieve hospitalisatieverzekering voor de periode 2022-2025, waarbij Merksplas zich heeft aangesloten.

De kaderovereenkomst met AG Insurance liep af op 31/12/2021 en Ethias staat in voor de collectieve hospitalisatieverzekering vanaf 01/01/2022. Ter opvolging van een vlotte overstap was er vanuit de personeelsdienst administratieve ondersteuning vereist. Pas einde mei 2022 is er vanuit Ethias een overzicht van de verzekerde personen bezorgd. In de controlelijst zaten verschillende fouten, die administratief rechtgezet dienden te worden. Alsook liepen er zaken mis met verzekeringsstickers, facturen en assur-kaartjes. Het gesprek met Ethias is aangegaan en met succes wordt dit nu stap voor stap verbeterd.

De meerkost in verzekering is mogelijks te verklaren door het feit dat er begin 2022 meer personeelsleden in dienst zijn dan eind 2021. Anderzijds, een personeelsbestand bestaande uit 50% 50plussers impliceert ook hogere premies.

Tot slot is de medische index dit jaar overschreden waardoor Ethias in 2022 de premies zal verhogen. Deze cijfers zijn nog niet gekend.

Merksplas participeert aan OFP Provant voor de realisatie van de 2de pensioenpijler. OPF Provant is omgevormd naar OFP Prolocus.

Het bestuur heeft de mogelijkheid te opteren voor een andere formule, met aanbod van:

- uitkering van een eenmalig kapitaal ipv een levenslange bijkomende rente (personeelslid heeft nog altijd de keuze om toch te opteren voor de rente)

- het invoeren van een steprate bijdrage waardoor het mogelijk is om op het gedeelte van het loon dat boven het maximumplafond voor de berekening van het wettelijk pensioen uitkomt, een hogere toezegging te doen om zo het verschil tussen statutair en wettelijk pensioen te verkleinen - overlijdensdekking

Het bestuur wordt gevraagd om een beslissing te nemen: blijven bij het oude systeem of overgaan naar de nieuwe formule.

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 47.484,82 | 97.663,00 | 97.663,00 |
|  | Saldo | -47.484,82 | -97.663,00 | -97.663,00 |

Actieplan: 13.8.: Merksplas stelt goed materiaal ter beschikking

Actie: 13.8.1.: Merksplas stelt goed materiaal ter beschikking

Evaluatie:

Qworzó

Er zijn gehuurde toestellen om kopies te maken, vaatwasmachine, …

Er werden de nodige kantoorbenodigdheden aangeschaft: papier, klein materiaal zoals nietjesmachines, balpennen, plakbanden,

……

OCMW

De nodige kantoorbenodigdheden worden aangekocht.

Er wordt nog veel gebruik gemaakt van het kopieerapparaat. Bedoeling is meer in te zetten op digitalisering, door in te zetten op digitale dossiers.

Dit wordt gerealiseerd, o.m. door het nieuwe softwarepakket Sierra 2.0 voor de sociale dienst, de invoering van het nieuwe systeem van tijdsregistratie, ...

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 55.415,86 | 92.350,00 | 92.350,00 |
|  | Saldo | -55.415,86 | -92.350,00 | -92.350,00 |
| Investeringen | Uitgaven | 2.022,45 | 0,00 | 0,00 |
|  | Saldo | -2.022,45 | 0,00 | 0,00 |

Actie: 13.8.2.: Merksplas ondersteunt haar personeel door advies in te winnen bij externe diensten

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|  | Saldo | 0,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |

Actieplan: 13.9.: Merksplas faciliteert afstandswerken onder bepaalde omstandigheden en onder bepaalde voorwaarden Actie: 13.9.1.: Merksplas faciliteert afstandswerken onder bepaalde omstandigheden en onder bepaalde voorwaarden

Evaluatie:

Het arbeidsreglement werd aangepast met bepalingen rond telewerken. Elk personeelslid dat voltijds werkt, en wiens functie hiertoe leent, kon post corona maximaal 1 volle dag of twee halve dagen per week op afstand werken. Voor wie 50 % of minder werkt is enkel incidenteel afstandswerk mogelijk. Een aantal collega's zijn ingegaan op dit aanbod.

## Beleidsdoelstelling: 14.: ICT

Actieplan: 14.1.: Merksplas investeert in de nodige hardware bij de ontwikkeling van de ICT Actie: 14.1.1.: Merksplas probeert zo veel mogelijk PC's door laptops te vervangen

Evaluatie:

De laatste laptops/docking stations voor het personeel zijn aangekocht, geleverd en geplaatst. Het is de bedoeling dat de laptops om de 5 jaar vervangen zullen worden.

Er zijn 3 laptops aangekocht die eind juni geleverd zijn. 1 laptop is er geplaatst. De andere 2 worden eind september geplaatst (uitgesteld door vakantieperiodes).

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Investeringen | Uitgaven | 4.388,89 | 32.970,26 | 6.350,00 |
|  | Saldo | -4.388,89 | -32.970,26 | -6.350,00 |

Actie: 14.1.2.: Merksplas investeert in de nodige hardware bij de ontwikkeling van de ICT

Evaluatie:

Qworzó

Er werd geïnvesteerd in nieuw I-pads voor de kleuterschool

De telefooncentrale is aan vernieuwing toe. De school is vaak moeilijk bereikbaar, doorverbinden met zorgleerkrachten is niet mogelijk, leerkrachten gebruiken eigen telefoon met eigen kosten om ouders te contacteren.

ICT

Er wordt op regelmatige basis inkt/ toners, ... aangekocht.

De telefooncentrale en telefoontoestellen zijn aangekocht en geïnstalleerd.

Er werd een nieuwe printer aangekocht voor de personeelsdienst.

Er werden 3 nieuwe schermen aangekocht voor de bibliotheek. De 2 schermen van de opzoekpc's en het scherm van de balie werden vervangen.

De HDMI-kabel van de grote zaal werd vervangen.

Om de opvang van de Oekraïners goed te laten verlopen, werd er een smartphone aangekocht.

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 6.042,70 | 11.750,00 | 11.750,00 |
|  | Ontvangsten | 145,20 | 0,00 | 0,00 |
|  | Saldo | -5.897,50 | -11.750,00 | -11.750,00 |
| Investeringen | Uitgaven | 72.393,87 | 132.379,30 | 74.770,00 |
|  | Saldo | -72.393,87 | -132.379,30 | -74.770,00 |

Actie: 14.1.3.: Merksplas probeert zo veel mogelijk PC's door laptops te vervangen

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Investeringen | Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Actieplan: 14.2.: Merksplas investeert in de nodige software bij de ontwikkeling van de ICT Actie: 14.2.1.: Merksplas investeert in de nodige software bij de ontwikkeling van de ICT

Evaluatie:

Qworzó

Er werd een nieuwe firewall geïnstalleerd die veilig surfen bewaakt.

Financiële dienst

digitale verwerking uitgaande facturen

Burgerzaken

Er zijn in 2022 geen nieuwe aankopen geweest voor de dienst burgerzaken.

ICT

De jaarlijkse facturen voor het onderhoud van de software worden nagekeken.

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 171.979,21 | 189.060,00 | 189.060,00 |
|  | Ontvangsten | 34.766,23 | 0,00 | 0,00 |
|  | Saldo | -137.212,98 | -189.060,00 | -189.060,00 |
| Investeringen | Uitgaven | 10.595,72 | 9.774,99 | 0,00 |
|  | Saldo | -10.595,72 | -9.774,99 | 0,00 |

Actieplan: 14.3.: Merksplas heeft oog voor de informatieveiligheid en de toepassing van de privacywetgeving Actie: 14.3.1.: Merksplas heeft oog voor de informatieveiligheid en de toepassing van de privacywetgeving

Evaluatie:

Merksplas is aangesloten bij de cel Informatieveiligheid van Welzijnszorg Kempen.

25/2 is de lokale informatieveiligheidscel samengekomen en heeft de actiepunten voor 2022 bepaald/overlopen.

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 350,00 | 9.660,00 | 9.660,00 |
|  | Ontvangsten | 0,00 | 3.708,00 | 3.708,00 |
|  | Saldo | -350,00 | -5.952,00 | -5.952,00 |
| Investeringen | Uitgaven | 0,00 | 5.456,02 | 0,00 |
|  | Saldo | 0,00 | -5.456,02 | 0,00 |

## Beleidsdoelstelling: 15.: Patrimonium

Actieplan: 15.1.: Merksplas onderhoudt haar patrimonium

Actie: 15.1.1.: Merksplas onderhoudt haar patrimonium

Evaluatie:

OCMW

Bouwgebreken Sociaal Huis Merksplas: de dadingsovereenkomst is ondertekend en de afspraken zijn nagekomen: de schadevergoeding is ontvangen en de resterende werken zijn uitgevoerd

Strijkatelier: begin september 2022 wordt het strijkatelier opnieuw geschilderd. Hiertoe zal het strijkatelier tijdelijk verhuizen naar de voormalige locatie op de Industrieweg 3-5.

GEMEENTE, OCMW en AGB

Er werd opnieuw prijs gevraagd voor het onderhoud van de verwarmingsinstallaties voor de periode 2022-2025. Deze opdracht werd gegund in het voorjaar 2022.

Er zijn ook verwarmingsaudits uitgevoerd op alle locaties van het lokaal bestuur Merksplas.

GEMEENTE

De werken aan het gemeentemagazijn zijn in voorbereiding. Het onthaal van het gemeentehuis werd aangepast. Er wordt onderzocht of er subsidie kan bekomen worden voor de renovatie van de Villa Caron.

De verbouwingen van de bibliotheek werden beëindigd.

De branddetectie van de gemeenteschool werd vernieuwd.

De aankoop van een verfspuitcabine werd on hold gezet. Er werd een installatie om verfborstels milieuvriendelijk te reinigen aangekocht en geïnstalleerd.

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 192.281,95 | 267.470,00 | 267.470,00 |
|  | Ontvangsten | 4.903,74 | 0,00 | 0,00 |
|  | Saldo | -187.378,21 | -267.470,00 | -267.470,00 |
| Investeringen | Uitgaven | 72.445,01 | 327.357,61 | 186.000,00 |
|  | Saldo | -72.445,01 | -327.357,61 | -186.000,00 |

Actieplan: 15.2.: Merksplas sluit een verzekering af voor haar patrimonium Actie: 15.2.1.: Merksplas sluit een verzekering af voor haar patrimonium

Evaluatie:

OCMW:

OCMW Merksplas sluit de nodige verzekeringen af. Nieuw zijn o.m. de brandverzekering van het gebouw Leopoldstraat 10-12 (assistentiewoningen + kantoren Ebem), de wijziging van de brand verzekering van de Schuttershofstraat 13 en de wijziging van de verzekering van de wagen van de maaltijdbedeling.

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 33.728,37 | 37.692,00 | 37.692,00 |
|  | Saldo | -33.728,37 | -37.692,00 | -37.692,00 |

Actieplan: 15.3.: Merksplas laat de nodige keuringen uitvoeren

Actie: 15.3.1.: Merksplas laat de nodige keuringen uitvoeren

Evaluatie:

OCMW

OCMW Merksplas zorgt bij de verhuring van seniorenwoningen-flats dat elk pand over een geldig EPC beschikt. In het eerste semester van 2022 werd er 1 EPC-certificaat afgeleverd.

De verplichte wettelijke keuringen worden uitgevoerd, o.m. voor de liften in het Sociaal Huis en woonerf Ter Driezen.

Assistentiewoningen: door de bouw van de nieuwe assistentiewoningen was er een aansluiting van Pidpa nodig. Deze diende gekeurd te worden.

Merksplas is aangesloten bij de Gemeenschappelijke interne dienst Preventie en Bescherming op het Werk, die deze keuringen mee opvolgt.

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 23.108,80 | 20.426,00 | 20.426,00 |
|  | Ontvangsten | 49,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Saldo | -23.059,80 | -20.426,00 | -20.426,00 |

Actieplan: 15.4.: Merksplas exploiteert haar patrimonium

Actie: 15.4.1.: Merksplas exploiteert haar patrimonium

Evaluatie:

OCMW:

OCMW Merksplas heeft de pachtvrije gronden via de gemeente in eigen beheer.

OCMW Merksplas onderhoudt haar LOI-woningen conform de minimale normen opgelegd door Fedasil.

Ingevolge een beheersovereenkomst gemeente-OCMW gaat OCMW Merksplas de assistentiewoningen Buitenhof exploiteren. Deze assistentiewoningen zijn in gebruik genomen op 01/07/2022. Bijgevolg zijn er nog geen opbrengsten uit verhuring.

Ook de kosten verbonden aan het onderhoud van beide wagens vallen onder deze post. Gemeente

Staat in voor het beheer en bemesting van de graslanden gemeente en OCMW.

Er werd een sponsorbrochure voor de aardbeiencross Superprestige Merksplas gedrukt.

Voor het gemeentehuis werd een wasmachine aangekocht.

In het gemeenschapscentrum werd een prikbord en klokken voor ieder lokaal aangekocht.

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 245.938,47 | 256.553,00 | 256.553,00 |
|  | Ontvangsten | 200.231,39 | 267.259,00 | 267.259,00 |
|  | Saldo | -45.707,08 | 10.706,00 | 10.706,00 |

Actieplan: 15.5.: Merksplas staat in voor de inrichting van haar patrimonium Actie: 15.5.1.: Merksplas staat in voor de inrichting van haar patrimonium

Evaluatie:

Qworzó

Er werden nieuwe kleine materialen aangeschaft om de kleuterklassen te verfraaien.

Het kleutermateriaal lijdt veel. Kleuterleidsters laten dit opknappen zodat het gebruiksvriendelijker is en terug een nieuw leven krijgt. (bv wieltjes onder een kast, slotjes op een deur...)

Materialen zoals vaatwasser en kopieerapparaten vragen onderhoud en herstellingen.

Materialen lijden veel in een klas. Deze worden door de technische dienst hersteld. Leerkrachten verfraaien bestaande materialen of willen ze gebruiksvriendelijker maken. (bv herstellen van bankjes, wielen onder kastjes plaatsen,  …. ) Jeugd

Er werd een nieuw drumstel voor 't Kram aangeschaft.

IBO

Herstelling poetsmachine en onderhoud drinkdispencer

OCMW

diverse kosten strijkatelier: herstel strijkijzer, jaarlijks onderhoud waterontharder, aankoop strijkproducten, levering bureaustoel coördinator strijkatelier.

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 24.071,01 | 53.875,00 | 53.875,00 |
|  | Saldo | -24.071,01 | -53.875,00 | -53.875,00 |
| Investeringen | Uitgaven | 10.242,32 | 30.300,00 | 25.300,00 |
|  | Saldo | -10.242,32 | -30.300,00 | -25.300,00 |

Actieplan: 15.6.: Merksplas doet beroep op de nodige nutsvoorzieningen Actie: 15.6.1.: Merksplas doet beroep op de nodige nutsvoorzieningen

Evaluatie:

OCMW:

Er is een stijging van de energiekosten, vnl. wat de afrekeningen van de gas betreft.

De contracten voor water, gas en elektriciteit van assistentiewoningen Buitenhof zijn, ingevolge de exploitatie van het gebouw, overgezet op naam van OCMW Merksplas.

De kosten van de eerste helft 2022 van deze assistentiewoningen zijn in functie van de bouwwerken.

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 443.171,29 | 524.384,00 | 524.384,00 |
|  | Ontvangsten | 100.903,80 | 76.520,00 | 76.520,00 |
|  | Saldo | -342.267,49 | -447.864,00 | -447.864,00 |

## Beleidsdoelstelling: 16.: Openbaar domein

Actieplan: 16.1.: Merksplas legt gemeentewegen aan

Actie: 16.1.1.: Merksplas legt gemeentewegen aan

Evaluatie:

De Hees, Schoondreef, Steenovendreef: werken in uitvoering

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Investeringen | Uitgaven | 759.539,87 | 1.445.841,69 | 768.604,00 |
|  | Saldo | -759.539,87 | -1.445.841,69 | -768.604,00 |

Actieplan: 16.2.: Merksplas onderhoudt de wegen

Actie: 16.2.1.: Merksplas onderhoudt de wegen

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 36.375,55 | 70.570,00 | 70.570,00 |
|  | Ontvangsten | 52.506,79 | 27.333,00 | 27.333,00 |
|  | Saldo | 16.131,24 | -43.237,00 | -43.237,00 |

Actieplan: 16.3.: Merksplas creëert een aangename openbare ruimte en draagt er zorg voor Actie: 16.3.1.: Merksplas creëert een aangename openbare ruimte en draagt er zorg voor

Evaluatie:

Er werden zitbanken aangekocht.

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
|  | Saldo | 0,00 | -500,00 | -500,00 |
| Investeringen | Uitgaven | 5.019,30 | 100.000,00 | 95.000,00 |
|  | Saldo | -5.019,30 | -100.000,00 | -95.000,00 |

Actieplan: 16.4.: Merksplas schaft zich het nodige materieel aan

Actie: 16.4.1.: Merksplas schaft zich het nodige materieel aan

Evaluatie:

Op de technische dienst werd een trilstamper, een kleine grasmachine, kettingzaag, heggenschaar aangekocht.

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Investeringen | Uitgaven | 8.651,74 | 173.500,00 | 139.500,00 |
|  | Saldo | -8.651,74 | -173.500,00 | -139.500,00 |

Actieplan: 16.5.: Merksplas beheert en onderhoudt de begraafplaats

Actie: 16.5.1.: Merksplas beheert en onderhoudt de begraafplaats

Evaluatie:

Er is een bestek voor de aankoop van een grasmachine in opmaak.

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 339,76 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|  | Saldo | -339,76 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| Investeringen | Uitgaven | 7.923,08 | 0,00 | 0,00 |
|  | Saldo | -7.923,08 | 0,00 | 0,00 |

Actieplan: 16.6.: Merksplas werkt samen met de verschillende nutsmaatschappijen

Actie: 16.6.1.: Merksplas werkt samen met de verschillende nutsmaatschappijen

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Investeringen | Uitgaven | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
|  | Ontvangsten | 0,00 | 3.235,25 | 0,00 |
|  | Saldo | 0,00 | -16.764,75 | 0,00 |

Actieplan: 16.7.: Merksplas staat onder voorwaarden toe dat er een tijdelijke inname van openbaar domein plaatsvindt

Actie: 16.7.1.: Merksplas staat onder voorwaarden toe dat er een tijdelijke inname van openbaar domein plaatsvindt

## Beleidsdoelstelling: 17.: Burgerzaken

Actieplan: 17.1.: Merksplas houdt het register bij van de bevolking

Actie: 17.1.1.: Merksplas houdt het register bij van de bevolking

Evaluatie:

Voor het bijhouden van de bevolkingsregister en het vreemdelingenregister worden het nodige personeel, administratieve middelen en computermiddelen (hard- en software) voorzien om in een continue dienstverlening te voorzien. Voor 2022 zijn er geen nieuwe middelen aangekocht. Er is een personeelsvervanging uitgevoerd.

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 0,00 | 2.175,00 | 2.175,00 |
|  | Ontvangsten | 0,00 | 350,00 | 350,00 |
|  | Saldo | 0,00 | -1.825,00 | -1.825,00 |

Actieplan: 17.2.: Merksplas organiseert de burgerlijke stand voor haar bevolking Actie: 17.2.1.: Merksplas organiseert de burgerlijke stand voor haar bevolking

Evaluatie:

Voor het bijhouden van de registers van de burgerlijke stand worden het nodige personeel, administratieve middelen en computermiddelen (hard- en software) voorzien om in een continue dienstverlening te voorzien. Voor 2022 zijn er geen nieuwe middelen aangekocht. Er is een personeelsvervanging uitgevoerd.

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 351,50 | 604,00 | 604,00 |
|  | Saldo | -351,50 | -604,00 | -604,00 |

Actieplan: 17.3.: Merksplas houdt het register bij van de vreemdelingen

Actie: 17.3.1.: Merksplas houdt het register bij van de vreemdelingen

Actieplan: 17.4.: Merksplas verleent arbeidskaarten aan buitenlandse werknemers

Actie: 17.4.1.: Merksplas verleent arbeidskaarten aan buitenlandse werknemers

Actieplan: 17.5.: Merksplas reikt rijbewijzen uit

Actie: 17.5.1.: Merksplas reikt rijbewijzen uit

Actieplan: 17.6.: Merksplas reikt allerhande attesten uit voor haar bevolking

Actie: 17.6.1.: Merksplas reikt allerhande attesten uit voor haar bevolking

## Beleidsdoelstelling: 18.: Organisatiebeheersing

Actieplan: 18.1.: Merksplas bewaakt de realisatie van de doelstellingen Actie: 18.1.1.: Merksplas bewaakt de realisatie van de doelstellingen

Evaluatie:

Elk semester wordt de doelstellingenrealisatie geëvalueerd en gerapporteerd. Hierbij wordt iedere dienst geraadpleegd.

Actieplan: 18.2.: Merksplas draagt zorg voor haar belanghebbenden

Actie: 18.2.1.: Merksplas draagt zorg voor haar belanghebbenden

Evaluatie:

Communicatie is zeer belangrijk. Dossiers/ projecten/ evenementen/ aanvragen of bijstand worden voor het college gebracht en kennen vandaar uit een ambtelijke opvolging.

Actieplan: 18.3.: Merksplas bewaakt de processen en volgt op

Actie: 18.3.1.: Merksplas bewaakt de processen en volgt op

Evaluatie:

Nadenken welke relevante gegevens geregistreerd dienen te worden in functie van er beleidsmatig mee aan de slag te kunnen.

Actieplan: 18.4.: Merksplas volgt haar financiële situatie op de voet Actie: 18.4.1.: Merksplas volgt haar financiële situatie op de voet

Evaluatie:

Regelmatig samenzitten bij gemeente met management, betrokken diensten en financiële dienst voor opvolging subsidies.

Actieplan: 18.5.: Merksplas stuurt haar organisatiestructuur bij

Actie: 18.5.1.: Merksplas stuurt haar organisatiestructuur bij

Evaluatie:

In de raad van 27/6 werd in de GR en OR gerapporteerd over de organisatiebeheersing.

13/6 werd er bijeengekomen met het zelfevaluatieteam en werd het plan van aanpak goedgekeurd.

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
|  | Saldo | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |

Actieplan: 18.6.: Merksplas draagt zorg voor haar personeel

Actie: 18.6.1.: Merksplas draagt zorg voor haar personeel

Evaluatie:

Voor nieuwe medewerkers wordt een peter/meter aangeduid om naast de opleiding op de werkvloer ook nieuwelingen wegwijs te maken in het geheel van de organisatie. Reeds van toepassing binnen SHM.

Actieplan: 18.7.: Merksplas heeft oog voor de organisatiecultuur

Actie: 18.7.1.: Merksplas heeft oog voor de organisatiecultuur

Evaluatie:

De deontologische code zal samen met de rechtspositieregeling, het arbeidsreglement en het preventiebeleid opgenomen worden in de onthaalmap.

Actieplan: 18.8.: Merksplas bewaakt de communicatie en informatiedoorstroming Actie: 18.8.1.: Merksplas bewaakt de communicatie en informatiedoorstroming

Evaluatie:

Aandacht besteden aan het onthaal en afspraken maken binnen diensthoofdenoverleg aangaande de toepassing van de openingsuren gemeentelijke diensten.

Actieplan: 18.9.: Merksplas draagt zorg voor haar materiaal, volgt de overheidsopdrachten op en bewaakt de naleving van overeenkomsten

Actie: 18.9.1.: Merksplas draagt zorg voor haar materiaal, volgt de overheidsopdrachten op en bewaakt de naleving van overeenkomsten

Evaluatie:

Overeenkomsten inventariseren en fiches maken ten behoeve van de opvolging. Verantwoordelijken aanduiden. Via gedeelde mappen controle mogelijk maken

Actieplan: 18.10.: Merksplas implementeert ICT voor haar werking en communicatie Actie: 18.10.1.: Merksplas implementeert ICT voor haar werking en communicatie

Evaluatie:

Mogelijkheden voor digitale toepassingen op de markt van nabij opvolgen en aftoetsen aan de kosten/baten.

## Beleidsdoelstelling: 19.: Algemene middelen

Actieplan: 19.1.: Merksplas staat in voor een zo ruim mogelijke dienstverlening naar de burger

Actie: 19.1.1.: Merksplas staat in voor een zo ruim mogelijke dienstverlening naar de burger

|  |  | Aanrekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie | Uitgaven | 96.979,13 | 210.838,00 | 210.896,00 |
|  | Ontvangsten | 9.108,20 | 3.300,00 | 3.300,00 |
|  | Saldo | -87.870,93 | -207.538,00 | -207.596,00 |
| Investeringen | Uitgaven | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
|  | Saldo | 0,00 | -80.000,00 | -80.000,00 |

|  | J1: Doelstellingenrekening. 2022. Journaalvolgnummers: KW Budg. 487679 Alg. 19258 / EK Budg. 82678. Gemeente (0207.503.190); OCMW (0212.198.485). Markt 1, 2330 Merksplas; Markt 11, 2330 Merksplas. Algemeen directeur: Dries Couckhuyt; Financieel directeur: Alex Herseele. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Prioritaire beleidsdoelstelling: 7.: Erfgoed – Kolonie |  |  |  |  |  |
|  | Jaarrekening.; Meerjarenplan.. Exploitatie.. Uitgave.; 14.300.; 14.353.. Ontvangst.; 0.; 16.. Saldo.; -14.300.; -14.337.. Investering.. Uitgave.; 1.335.890.; 7.734.956.. Ontvangst.; 1.228.807.; 6.015.260.. Saldo.; -107.083.; -1.719.696.. |  |  |  |  |  |
|  | Prioritaire beleidsdoelstelling: 9.: Wonen |  |  |  |  |  |
|  | Jaarrekening.; Meerjarenplan.. Exploitatie.. Uitgave.; 202.811.; 405.712.. Ontvangst.; 252.380.; 672.832.. Saldo.; 49.569.; 267.120.. Investering.. Uitgave.; 1.313.911.; 2.078.168.. Ontvangst.; 0.; 0.. Saldo.; -1.313.911.; -2.078.168.. |  |  |  |  |  |
|  | Prioritaire beleidsdoelstelling: 12.: Financiën |  |  |  |  |  |
|  | Jaarrekening.; Meerjarenplan.. Exploitatie.. Uitgave.; 65.891.; 207.405.. Ontvangst.; 3.984.241.; 9.294.581.. Saldo.; 3.918.349.; 9.087.176.. Investering.. Uitgave.; 0.; 15.000.. Ontvangst.; 35.837.; 71.674.. Saldo.; 35.837.; 56.674.. Financiering.. Uitgave.; 383.446.; 785.647.. Ontvangst.; 0.; 3.745.000.. Saldo.; -383.446.; 2.959.353.. |  |  |  |  |  |
|  | Niet prioritaire beleidsdoelstellingen |  |  |  |  |  |
|  | Jaarrekening.; Meerjarenplan.. Exploitatie.. Uitgave.; 7.574.588.; 14.630.750.. Ontvangst.; 3.150.310.; 5.942.541.. Saldo.; -4.424.278.; -8.688.210.. Investering.. Uitgave.; 1.575.350.; 4.598.048.. Ontvangst.; 8.543.; 2.761.786.. Saldo.; -1.566.807.; -1.836.262.. |  |  |  |  |  |
|  | Totaal |  |  |  |  |  |
|  | Jaarrekening.; Meerjarenplan.. Exploitatie.. Uitgave.; 7.857.591.; 15.258.220.. Ontvangst.; 7.386.930.; 15.909.970.. Saldo.; -470.660.; 651.750.. Investering.. Uitgave.; 4.225.152.; 14.426.172.. Ontvangst.; 1.273.187.; 8.848.720.. Saldo.; -2.951.964.; -5.577.452.. Financiering.. Uitgave.; 383.446.; 785.647.. Ontvangst.; 0.; 3.745.000.. Saldo.; -383.446.; 2.959.353.. |  |  |  |  |  |
|  | Andere gebruikte dossiers op dit rapport: |  |  |  |  |  |
|  | MJP: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2020: Budg. 82678 |  |  |  |  |  |

|  | T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard. 2022. Journaalvolgnummers: KW Budg. 487679 Alg. 19258 / EK Budg. 82678. Gemeente (0207.503.190); OCMW (0212.198.485). Markt 1, 2330 Merksplas; Markt 11, 2330 Merksplas. Algemeen directeur: Dries Couckhuyt; Financieel directeur: Alex Herseele. |  |
| --- | --- | --- |
|  | I. Exploitatie-uitgaven.; 2020.; 2021.; 2022.; 2023.; 2024.; 2025.. Jaarrekening.; Jaarrekening.; Jaarrekening.; Meerjarenplan.; Meerjarenplan.; Meerjarenplan.; Meerjarenplan.. A. Operationele uitgaven.; 13.037.040.; 14.098.217.; 7.802.350.; 15.104.024.; 15.455.872.; 15.793.577.; 16.076.031.. 1. Goederen en diensten.; 2.712.495.; 2.906.100.; 1.656.393.; 3.444.751.; 3.275.404.; 3.311.429.; 3.306.311.. 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen.; 8.463.241.; 9.128.765.; 4.947.411.; 9.610.423.; 9.813.812.; 10.065.733.; 10.320.634.. a. Politiek personeel.; 274.440.; 284.005.; 142.251.; 289.265.; 294.450.; 299.737.; 303.474.. b. Vast benoemd niet-onderwijzend personeel.; 1.745.157.; 1.642.702.; 896.122.; 1.683.626.; 1.740.436.; 1.837.125.; 1.935.346.. c. Niet vast benoemd niet-onderwijzend personeel.; 4.074.511.; 4.691.451.; 2.705.595.; 5.105.617.; 5.202.203.; 5.305.665.; 5.411.191.. e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden.; 2.032.709.; 2.099.384.; 947.723.; 2.077.443.; 2.118.992.; 2.161.372.; 2.204.600.. f. Andere personeelskosten.; 263.320.; 314.193.; 197.744.; 351.824.; 353.030.; 355.039.; 357.092.. g. Pensioenen.; 73.103.; 97.030.; 57.976.; 102.648.; 104.701.; 106.795.; 108.931.. 3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W..; 397.629.; 372.573.; 164.224.; 423.750.; 423.750.; 423.750.; 423.750.. 4. Toegestane werkingssubsidies.; 1.314.754.; 1.628.821.; 918.809.; 1.575.934.; 1.897.287.; 1.950.586.; 1.986.790.. - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB).; 78.532.; 91.945.; 99.250.; 198.500.; 191.600.; 184.500.; 177.300.. - aan welzijnsverenigingen.; 0.; 0.; 0.; 3.234.; 3.298.; 3.364.; 3.432.. - aan de politiezone.; 449.589.; 657.036.; 368.073.; 490.764.; 776.577.; 815.406.; 856.176.. - aan de hulpverleningszone.; 439.802.; 454.172.; 206.448.; 412.888.; 452.066.; 476.792.; 476.792.. - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS).; 96.384.; 86.287.; 72.980.; 138.818.; 140.078.; 141.331.; 142.606.. - aan besturen van de eredienst.; 0.; 2.766.; 0.; 0.; 7.186.; 8.097.; 8.658.. - aan andere begunstigden.; 250.447.; 336.615.; 172.058.; 331.730.; 326.482.; 321.096.; 321.826.. 5. Andere operationele uitgaven.; 148.922.; 61.959.; 115.513.; 49.166.; 45.619.; 42.079.; 38.546.. B. Financiële uitgaven.; 107.379.; 116.636.; 55.241.; 154.196.; 180.270.; 166.190.; 153.662.. 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden.; 106.800.; 115.574.; 54.967.; 153.146.; 179.220.; 165.140.; 152.612.. - aan financiële instellingen.; 106.791.; 114.437.; 54.961.; 153.139.; 179.213.; 165.134.; 152.607.. - aan andere entiteiten.; 8.; 1.137.; 7.; 7.; 7.; 6.; 5.. 2. Andere financiële uitgaven.; 580.; 1.063.; 273.; 1.050.; 1.050.; 1.050.; 1.050.. |  |  |  |
|  | II. Exploitatieontvangsten.; 2020.; 2021.; 2022.; 2023.; 2024.; 2025.. Jaarrekening.; Jaarrekening.; Jaarrekening.; Meerjarenplan.; Meerjarenplan.; Meerjarenplan.; Meerjarenplan.. A. Operationele ontvangsten.; 14.956.872.; 15.543.734.; 7.328.071.; 15.596.348.; 16.040.024.; 16.416.890.; 16.842.681.. 1. Ontvangsten uit de werking.; 1.668.788.; 1.698.074.; 889.261.; 1.977.219.; 2.111.290.; 2.170.882.; 2.191.524.. |  |  |  |
|  | II. Exploitatieontvangsten.; 2020.; 2021.; 2022.; 2023.; 2024.; 2025.. Jaarrekening.; Jaarrekening.; Jaarrekening.; Meerjarenplan.; Meerjarenplan.; Meerjarenplan.; Meerjarenplan.. 2. Fiscale ontvangsten en boetes.; 5.605.977.; 5.674.503.; 2.269.552.; 5.605.383.; 5.725.259.; 5.857.601.; 6.100.150.. a. Aanvullende belastingen.; 5.055.848.; 5.131.173.; 2.259.009.; 5.064.470.; 5.184.346.; 5.316.688.; 5.559.237.. - Opcentiemen op de onroerende voorheffing.; 2.556.362.; 2.566.960.; 596.447.; 2.560.635.; 2.611.848.; 2.664.085.; 2.823.930.. - Aanvullende belasting op de personenbelasting.; 2.354.274.; 2.418.932.; 1.583.114.; 2.355.126.; 2.420.815.; 2.497.886.; 2.577.496.. - Andere aanvullende belastingen.; 145.212.; 145.281.; 79.447.; 148.709.; 151.683.; 154.717.; 157.811.. b. Andere belastingen en boetes.; 550.129.; 543.330.; 10.544.; 540.913.; 540.913.; 540.913.; 540.913.. 3. Werkingssubsidies.; 7.438.050.; 7.845.584.; 3.950.851.; 7.612.596.; 7.768.046.; 7.918.607.; 8.080.828.. a. Algemene werkingssubsidies.; 3.738.079.; 3.814.987.; 2.035.884.; 3.999.738.; 4.107.282.; 4.207.245.; 4.317.859.. - Gemeentefonds.; 2.480.099.; 2.526.902.; 1.516.141.; 2.630.126.; 2.705.828.; 2.784.186.; 2.865.381.. - Andere algemene werkingssubsidies.; 1.257.980.; 1.288.085.; 519.742.; 1.369.612.; 1.401.454.; 1.423.059.; 1.452.478.. - van de federale overheid.; 118.308.; 119.342.; 0.; 113.025.; 113.025.; 113.025.; 113.025.. - van de Vlaamse overheid.; 1.139.673.; 1.168.743.; 477.156.; 1.256.587.; 1.288.429.; 1.310.034.; 1.339.453.. - van andere entiteiten.; 0.; 0.; 42.586.; 0.; 0.; 0.; 0.. b. Specifieke werkingssubsidies.; 3.699.970.; 4.030.597.; 1.914.967.; 3.612.858.; 3.660.764.; 3.711.362.; 3.762.969.. - van de federale overheid.; 335.715.; 263.712.; 115.506.; 442.876.; 442.876.; 442.876.; 442.876.. - van de Vlaamse overheid.; 3.320.954.; 3.665.419.; 1.690.986.; 3.164.065.; 3.211.971.; 3.262.569.; 3.314.176.. - van de gemeente.; 0.; 0.; 34.766.; 3.417.; 3.417.; 3.417.; 3.417.. - van andere entiteiten.; 43.301.; 101.466.; 73.710.; 2.500.; 2.500.; 2.500.; 2.500.. 4. Recuperatie individuele hulpverlening.; 100.258.; 103.171.; 47.511.; 208.750.; 208.750.; 208.750.; 208.750.. 5. Andere operationele ontvangsten.; 143.799.; 222.403.; 170.896.; 192.400.; 226.679.; 261.050.; 261.429.. B. Financiële ontvangsten.; 518.287.; 519.257.; 58.859.; 313.622.; 284.781.; 271.856.; 205.798.. |  |  |  |
|  | 2020.; 2021.; 2022.; 2023.; 2024.; 2025.. Jaarrekening.; Jaarrekening.; Jaarrekening.; Meerjarenplan.; Meerjarenplan.; Meerjarenplan.; Meerjarenplan.. III. Exploitatiesaldo.; 2.330.739.; 1.848.137.; -470.660.; 651.750.; 688.663.; 728.979.; 818.786.. |  |  |  |
|  | I. Investeringsuitgaven.; 2020.; 2021.; 2022.; 2023.; 2024.; 2025.. Jaarrekening.; Jaarrekening.; Jaarrekening.; Meerjarenplan.; Meerjarenplan.; Meerjarenplan.; Meerjarenplan.. A. Investeringen in financiële vaste activa.; 154.275.; 40.484.; 0.; 0.; 0.; 0.; 0.. 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten.; 154.275.; 40.484.; 0.; 0.; 0.; 0.; 0.. B. Investeringen in materiële vaste activa.; 5.733.182.; 9.606.217.; 4.120.028.; 13.902.864.; 6.777.284.; 1.045.497.; 171.144.. 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa.; 5.733.182.; 9.606.217.; 4.120.028.; 13.902.864.; 6.777.284.; 1.045.497.; 171.144.. a. Terreinen en gebouwen.; 1.715.111.; 2.367.929.; 1.389.014.; 3.026.989.; 105.468.; 269.234.; 35.000.. b. Wegen en andere infrastructuur.; 3.662.407.; 4.582.889.; 1.290.012.; 3.348.318.; 5.812.843.; 753.263.; 113.144.. c. Roerende goederen.; 294.038.; 155.640.; 105.112.; 379.950.; 53.000.; 23.000.; 23.000.. d. Leasing en soortgelijke rechten.; 0.; 507.453.; 0.; 0.; 0.; 0.; 0.. e. Erfgoed.; 61.627.; 1.992.305.; 1.335.890.; 7.147.607.; 805.973.; 0.; 0.. |  |  |  |
|  | I. Investeringsuitgaven.; 2020.; 2021.; 2022.; 2023.; 2024.; 2025.. Jaarrekening.; Jaarrekening.; Jaarrekening.; Meerjarenplan.; Meerjarenplan.; Meerjarenplan.; Meerjarenplan.. C. Investeringen in immateriële vaste activa.; 55.733.; 46.510.; 12.137.; 125.281.; 0.; 0.; 0.. D. Toegestane investeringssubsidies.; 101.850.; 156.310.; 92.987.; 398.027.; 163.303.; 157.320.; 118.489.. - aan de politiezone.; 0.; 11.723.; 28.641.; 57.282.; 46.125.; 46.125.; 46.125.. - aan de hulpverleningszone.; 101.850.; 99.413.; 54.140.; 108.279.; 117.178.; 111.195.; 72.364.. - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS).; 0.; 0.; 0.; 200.000.; 0.; 0.; 0.. - aan besturen van de eredienst.; 0.; 0.; 0.; 15.000.; 0.; 0.; 0.. - aan andere begunstigden.; 0.; 45.174.; 10.206.; 17.466.; 0.; 0.; 0.. |  |  |  |
|  | II. Investeringsontvangsten.; 2020.; 2021.; 2022.; 2023.; 2024.; 2025.. Jaarrekening.; Jaarrekening.; Jaarrekening.; Meerjarenplan.; Meerjarenplan.; Meerjarenplan.; Meerjarenplan.. A. Verkoop van financiële vaste activa.; 0.; 44.749.; 0.; 0.; 0.; 0.; 0.. 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten.; 0.; 44.749.; 0.; 0.; 0.; 0.; 0.. B. Verkoop van materiële vaste activa.; 2.000.; 0.; 0.; 0.; 0.; 0.; 0.. 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa.; 2.000.; 0.; 0.; 0.; 0.; 0.; 0.. c. Roerende goederen.; 2.000.; 0.; 0.; 0.; 0.; 0.; 0.. D. Investeringssubsidies en -schenkingen.; 1.405.729.; 1.101.124.; 1.273.187.; 8.848.720.; 5.577.092.; 538.368.; 71.674.. - van de Vlaamse overheid.; 1.402.729.; 733.429.; 1.273.187.; 6.329.325.; 5.452.775.; 538.368.; 71.674.. - van de provincie.; 3.000.; 367.695.; 0.; 0.; 0.; 0.; 0.. - van andere entiteiten.; 0.; 0.; 0.; 2.519.395.; 124.317.; 0.; 0.. |  |  |  |
|  | 2020.; 2021.; 2022.; 2023.; 2024.; 2025.. Jaarrekening.; Jaarrekening.; Jaarrekening.; Meerjarenplan.; Meerjarenplan.; Meerjarenplan.; Meerjarenplan.. III. Investeringssaldo.; -4.637.311.; -8.703.648.; -2.951.964.; -5.577.452.; -1.363.495.; -664.449.; -217.959.. |  |  |  |
|  | 2020.; 2021.; 2022.; 2023.; 2024.; 2025.. Jaarrekening.; Jaarrekening.; Jaarrekening.; Meerjarenplan.; Meerjarenplan.; Meerjarenplan.; Meerjarenplan.. Saldo exploitatie en investeringen.; -2.306.572.; -6.855.511.; -3.422.625.; -4.925.702.; -674.833.; 64.530.; 600.827.. |  |  |  |
|  | I. Financieringsuitgaven.; 2020.; 2021.; 2022.; 2023.; 2024.; 2025.. Jaarrekening.; Jaarrekening.; Jaarrekening.; Meerjarenplan.; Meerjarenplan.; Meerjarenplan.; Meerjarenplan.. A. Vereffening van financiële schulden.; 553.441.; 815.017.; 383.446.; 785.647.; 931.161.; 872.271.; 873.831.. 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings.; 553.441.; 815.017.; 383.446.; 785.647.; 931.161.; 872.271.; 873.831.. |  |  |  |
|  | II. Financieringsontvangsten.; 2020.; 2021.; 2022.; 2023.; 2024.; 2025.. Jaarrekening.; Jaarrekening.; Jaarrekening.; Meerjarenplan.; Meerjarenplan.; Meerjarenplan.; Meerjarenplan.. A. Aangaan van financiële schulden.; 4.500.000.; 507.453.; 0.; 3.500.000.; 0.; 0.; 0.. - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen.; 4.500.000.; 0.; 0.; 3.500.000.; 0.; 0.; 0.. |  |  |  |
|  | KWARTAALRAPPORT ORIGINEEL 2022 Q2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard |  | 2022 |  |  |  |  |
|  | Gemeente en OCMW (0207.503.190 / 0212.198.485) - Bron: intern rapport | 03/09/2022 21:21 |  | 3 / 4 |  |  |  |
|  | II. Financieringsontvangsten.; 2020.; 2021.; 2022.; 2023.; 2024.; 2025.. Jaarrekening.; Jaarrekening.; Jaarrekening.; Meerjarenplan.; Meerjarenplan.; Meerjarenplan.; Meerjarenplan.. - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten.; 0.; 507.453.; 0.; 0.; 0.; 0.; 0.. B. Aangaan van niet-financiële schulden.; -285.; 0.; 0.; 0.; 0.; 0.; 0.. C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel.; 235.000.; 235.000.; 0.; 245.000.; 245.000.; 245.000.; 245.000.. 1. Terugvordering van toegestane leningen.; 235.000.; 235.000.; 0.; 245.000.; 245.000.; 245.000.; 245.000.. a. Periodieke terugvorderingen.; 235.000.; 235.000.; 0.; 245.000.; 245.000.; 245.000.; 245.000.. |  |  |  |
|  | 2020.; 2021.; 2022.; 2023.; 2024.; 2025.. Jaarrekening.; Jaarrekening.; Jaarrekening.; Meerjarenplan.; Meerjarenplan.; Meerjarenplan.; Meerjarenplan.. III. Financieringssaldo.; 4.181.274.; -72.565.; -383.446.; 2.959.353.; -686.161.; -627.271.; -628.831.. |  |  |  |
|  | 2020.; 2021.; 2022.; 2023.; 2024.; 2025.. Jaarrekening.; Jaarrekening.; Jaarrekening.; Meerjarenplan.; Meerjarenplan.; Meerjarenplan.; Meerjarenplan.. Budgettair resultaat van het boekjaar.; 1.874.703.; -6.928.076.; -3.806.071.; -1.966.349.; -1.360.994.; -562.742.; -28.004.. |  |  |  |
|  | Andere gebruikte dossiers op dit rapport: |  |  |  |  |  |  |
|  | MJP: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2020: Budg. 82678 Jaarrekeningen: JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 491572 Alg. 30748 JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 557036 Alg. 36074 Q_ORIGINEEL_2022_Q2 2022: Budg. 487679 Alg. 19258 |  |  |  |  |  |  |

Assumpties

De inflatie is sedert de opmaak van het meerjarenplan onverwacht gevoelig gestegen. Er is rekening gehouden, zowel voor gemeente als OCMW met de overschrijding van de spilindex op het einde van 2022. Er werd geen rekening gehouden met 4 overschrijdingen, evenmin als met de huidige stijging van de energieprijzen.

Ook de stijging van de grondstoffen en bijgevolg van de investeringen was niet voorzien.

Bij de aanpassing van het MJP 2022 zullen de cijfers van de budgetten geactualiseerd worden.

Financiële risico’s

Het is nog te vroeg om een weerslag te zien van de covid-periode, behoudens een aantal extra kosten en gemiste opbrengsten.

Op belastingvlak hebben we nog geen herramingen gehad: deze komen pas in het tweede semester.

In het najaar wordt bekeken of en hoeveel externe financiering er nodig is in 2022.